## Slide 1: Общий вид Станции активной дегазации полигона «Южный-Волхонка»

## Slide 2
Общая Схема активной дегазации полигонов ТБО.
Мусор со свалок естественным образом разлагается в ходе анаэробного (бескислородного) процесса с выделением метана (CH4)
Формируется свалочный газ (содержание метана ~50% ), извлечение которого возможно в среднем в течение ~20 лет
Газ извлекается с помощью перфорированных стальных труб и обрабатывается для удаления воды и загрязнений
Газ сжигается в газовом двигателегенераторе с выработкой приблизительно 45% полезной теплоты и 40% электричества от общего
Электричество передается в местную энергосистему, тепловая энергия охлаждается
Станция регулировки
Газовая труба
Свалка
Газовые скважины
Факел
Газовый генератор
Тепло
Электричество
Газонасосная станция

## Slide 3: Основные части Станции
Вид колодцев
Вид оголовка скважины
Строительство трубопроводов
Вид изнутри Автоматической станции
Вид изнутри Газопоршневого агрегата
Вид первой очереди Станции

## Slide 4: План реализации проекта Первая очередь Проекта - размещение Станции активной дегазации полигона твёрдых бытовых отходов как мобильного комплекса оборудования для сбора и транспортировки «свалочного» биогаза (системы сбора свалочного газа, общего магистрального газосборного газопровода - Мобильной ТЭС (Блочно-транспортабельная газово-поршневая тепло-электростанция) как объекта возобновляемой (альтернативной) энергетики, использующего в качестве топлива «свалочный» биогазгаз и производящего экологически чистую «зеленую» электрическую энергию в объеме 3,0 – 4,0 мВт. (Срок создания первой очереди – 12-18 месяцев , стоимость очереди объекта : 200 млн рублей) Подготовительные работы (май-июнь 2015 года ) Проведение конкурсных процедур на лизинг Станции дегазации «под ключ» Создание объектов (июнь2014- июнь 2015 года) Создание разрешительной документации по проведению работ по дегазации Изготовление и поставка энергетического оборудования Монтаж газосборного оборудования на полигоне Ввод объектов в эксплуатацию Ввод ВИЭ в эксплуатацию (июнь 2016-декабрь 2016 года) Квалификация энергостанции как ВИЭ (возобновляемый источник энергии) Продажа электроэнергии в энергосистему Вторая очередь Проекта - строительство газосборной системы на 3-й карте полигона ТБО «Волхонка», подключение дополнительных систем к общему магистральному газосборному трубопроводу, проложенному вокруг полигона и запуск в эксплуатацию одного газопоршневых двигателей мощностью 1000 кВт . ( Срок создания второй очереди 6 месяцев, стоимость очереди объекта: 120 млн рублей) Третья очередь Проекта - строительство дополнительного количества газосборных скважин через год после изменения конфигурации тела полигона ТБО «Волхонка» и запуск в эксплуатацию одного газопоршневых двигателей мощностью 1000 кВт . ( Срок создания третьей очереди 6 месяцев, стоимость очереди объекта: 120 млн рублей) . Четвертая очередь Проекта - запуск в эксплуатацию двух газопоршневых двигателей мощностью 1000 кВт каждый . ( Срок создания третьей очереди 6 месяцев, стоимость очереди объекта: 120 млн рублей)

## Slide 5: Схема и объемы финансирования проекта Объемы финансирования Необходимый стартовый объем финансирования создания первой очереди Станции дегазации полигона «Волхонка» составляет 200 млн. руб (предполагает производство 1 Мвт/ч электроэнергии) Полный объем финансирования Проекта дегазации полигона составляет 560 млн.руб. (предполагает производство 3-4 МВт\ч электроэнергии). Схема финансирования В рамках проекта предполагается создание и монтаж «под ключ» Станции дегазации (как мобильного комплекса оборудования ), которая будет находится в собственности лизинговой компании и передача работающей Станции в лизинг ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» сроком на 5(пять) лет. Таким образом ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» затратит на реализацию проекта только 20% стоимости проекта (40 – 100 млн рублей) поэтапно (в течение двух лет) – для оплаты первоначального взноса в лизинговую компанию. Все расходы на оплату лизинговых платежей, содержание и обслуживание Станции (в размере 5-8 млн рублей ежемесячно) будут покрываться за счет собственных доходов ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» ( произведенной и проданной электроэнергии) , т.к. они будут включены в тариф (цену) продаваемой электро-энергии . В рамках предлагаемой схемы ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» будет получать доходы от производства и продажи электроэнергии . Средняя разрешенная Тарифными органами нормативная рентабельность в подобных энергетических проектах составляет 5-7% годовых.