## 1 лист
| Реквизиты государственной программы, период реализации |  |  |  | Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы» (далее - Программа)
| Наименование отчитывающейся организации |  |  |  | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
| Наименование нормативно правового акта об утверждении государственной программы |  |  |  | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан № 1083 от 28.12.2013 "Об утверждении государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы», в ред. ПКМ РТ от 09.06.2016
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО, должность, контактный телефон) |  |  |  | Ведущий советник отдела экономики охраны окружающей среды Шляхтина О.В., 267-68-38
Отчет о реализации Программы за январь-июнь 2016 года
№ п\п | Наименование подпрограмм (раздела, мероприятия) ** | Источник финансиро-вания (всего, в т.ч. бюджет РФ, бюджет РТ, местный бюджет, внебюджет. источн.) | Плановые объёмы финансирования на отчётный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.руб. | Выделено по программе на отчётный период (лимит), тыс.руб. | Процент финансиро-вания (%) | Фактически использовано средств (перечислено со счёта исполнителя) с начала года, тыс.руб. | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикаторов
[8 empty] | Предыдущий период |  | План на текущий год |  | Процент выполнения | План на следующий год
[8 empty] | план | факт | план | оценка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды Республики Татарстан на 2014-2020 годы» | Бюджет Республики Татарстан | 37966.6 | 30261.1492 | 79.7047 | 9690.8107
1 | Содержание системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха в г.Нижнекамске и Нижнекамском муниципальном районе | Бюджет Республики Татарстан | 3000 | 1350 | 45 | 0 | Количество муниципальных районов (городских округов), охваченных территориальной системой наблюдения за состоянием окружающей среды, ед. | 30 | 30 | 33 | 30 | 90.9091 | -
2 | Проведение маркшейдерских работ для определения ущерба от добычи общераспространенных полезных ископаемых и обследования водоохранных зон на территории Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 1200 | 1200 | 100 | 0
3 | Предоставление информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, в том числе экстренной информацией об опасных природных явлениях и экстремально высоком загрязнении окружающей среды, а также повышение качества и своевременности предупреждений об опасных природных (гидрометеорологических) явлениях | Бюджет Республики Татарстан | 1111.1 | 958.546 | 86.27 | 137.6848 | Доля подтвержденности прогнозов и предупреждений о неблагоприятных явлениях (тенденциях), связанных с состоянием окружающей среды, ее загрязнением, процентов* | 93-95 | 93-95 | 93-95 | - | - | 93-95
4 | Создание информационной системы "База данных выбросов парниковых газов в Республике Татарстан" | Бюджет Республики Татарстан | 3100 | 2697 | 87 | 0 | База данных выбросов парниковых газов в Республике Татарстан, ед.* | - | - | 1 | - | - | -
5 | Развитие и сопровождение ГИС «Экологическая карта Республики Татарстан» | Бюджет Республики Татарстан | 1400 | 1061.2 | 75.8 | 0 | Доля населения Республики Татарстан, имеющего доступ к достоверной информации о состоянии окружающей среды, процентов | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 66.6667 | -
6 | Подготовка оригинал-макета и издание государственного доклада «О состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан» | Бюджет Республики Татарстан | 350 | 265.3 | 75.8 | 99.25
7 | Информационное обеспечение коллегий, заседаний межведомственной комиссии по экологической безопасности, природопользованию и санитарно-эпидемиологическому благополучию в Республике Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 589.9 | 447.2032 | 75.81 | 0 | Доля населения об общего числа жителей республики, принимающих участие в природоохранных, эколого-просветительских мероприятиях, процентов | 29.6 | 29.6 | 30 | 15 | 50 | -
8 | Организация и проведение ежегодных республиканских конкурсов "Эколидер" и "Человек и природа" | Бюджет Республики Татарстан | 3000 | 2274.3 | 75.81 | 0 | Количество целевых материалов по экологической тематике, размещенных в печатных, электронных СМИ и транслируемых на городских, республиканских каналах, штук | 119 | 119 | 150 | 75 | 50 | -
9 | Подготовка и выпуск телепередач (телесюжетов) по экологической тематике на центральных республиканских телеканалах | Бюджет Республики Татарстан | 1100 | 833.8 | 75.8 | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
10 | Поддержка волонтерского, общественного экологического движения в РТ, в т.ч.: | Бюджет Республики Татарстан | [9 empty] | #DIV/0!
| Поддержка волонтерского, общественного экологического движения в Республике Татарстан (Организация и проведение комплекса мероприятий по изучению, мониторингу водных ресурсов (с подготовкой и организацией участия волонтера в экспедиции по изучению Северных морей России) и экологическому благоустройству водных объектов) | Бюджет Республики Татарстан | 2000 | 1516.2 | 75.81 | 600 | [5 empty] | #DIV/0!
| Поддержка волонтерского, общественного экологического движения в Республике Татарстан (Разработка и реализация образовательной программы на экологическую тематику среди детей и молодежи Республики Татарстан в возрасте 12-25 лет) | Бюджет Республики Татарстан | 3000 | 2274.3 | 75.81 | 900 | [5 empty] | #DIV/0!
| Поддержка волонтерского, общественного экологического движения в Республике Татарстан (Организация и проведение массовых природоохранных, эколого-просветительских мероприятий в 18 городах и муниципальных районах Республики Татарстан) | Бюджет Республики Татарстан | 5000 | 3790.5 | 75.81 | 1500 | [5 empty] | #DIV/0!
11 | Организация и проведение республиканского конкурса «Школьный экопатруль» среди учащихся общеобразовательных организаций Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 5000 | 3790.5 | 75.81 | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
12 | Материальное стимулирование волонтеров за фиксацию правонарушений в части несанкционированного размещения отходов с возможностью индентификации нарушителя | Бюджет Республики Татарстан | 500 | 500 | 100 | 138.422 | [5 empty] | #DIV/0!
13 | Издание книги о редкой фауне Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 1300 | 986.7 | 75.9 | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
14 | Подготовка и участие в Международной выставке-форуме "ЭКОТЕХ", которая пройдет в период с 26 по 29 апреля 2016 года в г. Москве | Бюджет Республики Татарстан / РКМ РТ от 13.04.2016 № 643-р | 6315.6 | 6315.6 | 100 | 6315.454 | [5 empty] | #DIV/0!
| Подпрограмма 2 «Государственное управление в сфере обращения отходов производства и потребления в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» | Бюджет Республики Татарстан | 22489.4 | 22489.4 | 100 | 979.7765
1 | Организация мероприятий по сбору, хранению и вывозу биологичексих отходов на территории Сабинского муниципального района | Бюджет Республики Татарстан | 989.4 | 989.4 | 100 | 979.7765 | Доля вторичных ресурсов, извлеченных из общей массы отходов, размещаемых на полигонах ТБО Республики Татарстан, процентов* | 14 | 14 | 16 | - | - | -
2 | Выполнение работ по детализации и развитию территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Республики Татарстан, с включением работ по проведению сезонных (весна, лето) инструментальных замеров и определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов, их морфологического и фракционного состава | Бюджет Республики Татарстан | 6500 | 6500 | 100 | 0
3 | Проведение водолазного обследования затонувших и брошенных плавсредств, расположенных в акватории Куйбышевского и Нижнекамского водохранилища на территории Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Количество обследованных затопленных плавсредств, расположенных в акватории Куйбышевского и Нижнекамского водохранилища на территории Республики Татарстан, единиц* | - | - | 101 | - | - | -
| Подпрограмма 3 «Государственное управление в сфере недропользования Республики Татарстан на 2014-2020 годы» | Бюджет Республики Татарстан | 50000 | 7311.161 | 14.6223 | 7311.161
1 | Обследование участков недр местного значения для подготовки их к включению в перечень участков недр местного значения Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 1500 | 0 | 0 | 0 | Соотношение площади территории, охваченной новыми данными геологических, гидрогеологических, и геоэкологических исследований к общей площади территории Республики Татарстан, % * | 14 | 14 | 16 | - | - | 18
2 | Ежегодный анализ и оценка ресурсной базы нефти и газа нефтяных месторождений Республики Татарстан за 2013-2019 годы | Бюджет Республики Татарстан | 1000 | 0 | 0 | 0
3 | Ежегодная оценка ресурсного потенциала перспективных участков недр территории Республики Татарстан для обоснования геологического изучения и разведки углеводородов сланцевых формаций | Бюджет Республики Татарстан | 2200 | 0 | 0 | 0
4 | Ведение республиканского банка цифровой информации по геологии и недропользованию | Бюджет Республики Татарстан | 2700 | 0 | 0 | 0
5 | Актуализация и ведение базы пространственных данных объектов недропользования, месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых находящихся на водных объектах Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 500 | 0 | 0 | 0
6 | Сопровождение и развитие базы данных по использованию водных объектов в разрезе водохозяйственных участков (по договорам и решениям водопользования) | Бюджет Республики Татарстан | 400 | 0 | 0 | 0
7 | Преобразование в электронный вид геологических отчетов и графических приложений к геологическим отчетам на бумажных носителях, находящихся на хранении в фонде геологической информации Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 1500 | 0 | 0 | 0
8 | Подготовка информационных пакетов по участкам недр местного значения Республики Татарстан, предоставляемых в пользование на условиях аукциона | Бюджет Республики Татарстан | 1000 | 0 | 0 | 0
9 | Издание журнала «Георесурсы» | Бюджет Республики Татарстан | 700 | 0 | 0 | 0 | Количество выпусков номеров, тиражом 1000 экз. * | 4 | 4 | 4 | - | - | 4
10 | Оперативная оценка запасов общераспространенных полезных ископаемых на территории Республики Татарстан для постановки их на государственный учёт | Бюджет Республики Татарстан | 2500 | 0 | 0 | 0 | Количество выявленных перспективных участков общераспространенных полезных ископаемых, единиц * | 4 | 5 | 4 | - | - | 4
11 | Оценка состояния и паспортизация минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых территории Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 5000 | 0 | 0 | 0
12 | Ведение мониторинга подземных вод на территории Республики Татарстан на территориальном уровне | Бюджет Республики Татарстан | 3000 | 0 | 0 | 0 | Соотношение площади территории, охваченной мониторингом геологической среды к общей площади территории Республики Татарстан, % * | 39 | 39 | 42 | - | - | 43
13 | Ревизионная оценка состояния и использования питьевых подземных вод на территории Юго-Восточного нефтепромыслового региона Республики Татарстан (Нурлатский, Новошешминский, Аксубаевский, Заинский) | Бюджет Республики Татарстан | 3300 | 1336.654 | 40.5047 | 1336.654
14 | Ревизионная оценка состояния и использования питьевых подземных вод на территории Юго-Восточного нефтепромыслового региона Республики Татарстан (Актанышский, Мензелинский, Тукаевский, Муслюмовский) | Бюджет Республики Татарстан | 3300 | 284.988 | 8.636 | 284.988
15 | Составление Проекта и проектно-сметной документации по объекту: «Ликвидация ранее пробуренных гидрогеологических скважин в нераспределенном фонде недр Республики Татарстан» | Бюджет Республики Татарстан | 2200 | 0 | 0 | 0
16 | Ведение мониторинга опасных экзогенных геологических процессов на территории Республики Татарстан на территориальном уровне | Бюджет Республики Татарстан | 1500 | 0 | 0 | 0 | Отношение количества муниципальных районов Республики Татарстан, охваченных мониторингом опасных экзогенных геологических процессов (ОЭГП), к количеству муниципальных районов Республики Татарстан, подверженных негативному влиянию ОЭГП, % * | 30 | 30 | 32 | - | - | 33
17 | Доизучение восточного участка Черемшанского месторождения подземных вод и гидрогеологическое обоснование исходных данных строительства водозабора для водоснабжения г. Нурлат | Бюджет Республики Татарстан | 7467 | 2167.269 | 29.0246 | 2167.269 | Соотношение утвержденных эксплуатационных запасов подземных вод и их прогнозных эксплуатационных ресурсов, % * | 39.9 | 40 | 40.2 | - | - | 40.4
18 | Поисково-оценочные работы для обоснования подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для вновь строящихся жилых массивов | Бюджет Республики Татарстан | 2233 | 0 | 0 | 0
19 | Поисково-оценочные работы для обоснования источника хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Буинска | Бюджет Республики Татарстан | 6000 | 3247.791 | 54.1299 | 3247.791
20 | Геологическое доизучение участков родникового стока и Студенецкого месторождения подземных вод с целью разработки гидрогеологического обоснования схемы водоснабжения Дрожжановского района | Бюджет Республики Татарстан | 2000 | 274.459 | 13.723 | 274.459
| Подпрограмма 4 «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Татарстан на 2014-2020 годы» | Всего, в т.ч. | 112847.79 | 84615.39 | 74.9819 | 23247.1
|  | Бюджет Российской Федерации | 74261.6 | 46029.2 | 61.9825 | 23247.1
|  | Бюджет Республики Татарстан | 38586.19 | 38586.19 | 100 | 0
1 | Реализация переданных Республике Татарстан отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений (расчистка и руслоспрямление рек в целях предотвращения негативного воздействия вод, определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов) | Бюджет Российской Федерации | 31405.4 | 23247.1 | 74.0226 | 23247.1 | Доля водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды, к общему количеству водозаборных сооружений, % * | 86 | 86 | 88 | - | - | 90
[7 empty] | Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами, % * | 93 | 93 | 94 | - | - | 95
[7 empty] | Соотношение величины фактического поступления в бюджетную систему Российской Федерации сумм платы за пользование водными объектами к утвержденным плановым значениям сумм платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, % * | 104 | 104.15 | 94 | - | - | 94
2 | Оценка современного экологического состояния озера Ковалинское в с.Песчаные Ковали Лаишевского муниципального района с целью разработки мероприятий по восстановлению его гидрологического режима | Бюджет Республики Татарстан | 500 | 500 | 100 | 0
РКМ РТ от 16.03.2016 № 418-р
3 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в том числе: | Бюджет Российской Федерации | 20074.1 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет Республики Татарстан | 13949.89 | 13949.89 | 100 | 0
3.1 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у н.п. Лубяны Кукморского муниципального района Республики Татарстан (ул.Островная-Луговая-Береговая-Кооперативная-Железнодорожная) | Бюджет Российской Федерации | 2074.1 | 0 | 0 | 0 | Доля ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, процентов* | 28 | 25 | 25
|  | Бюджет Республики Татарстан | 1441.33 | 1441.33 | 100 | 0 | Количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, единиц* | 11 | 6 | 0 | - | -
3.2 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у н.п.Морты Елабужского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | 2000 | 0 | 0 | 0 | Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, человек* | 15043 | 15043 | 15043 | -
|  | Бюджет Республики Татарстан | 1389.84 | 1389.84 | 100 | 0
3.3 | Капитальный ремонт ГТС пруда у с.Старые Челны Нурлатского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | 2000 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет Республики Татарстан | 1389.84 | 1389.84 | 100 | 0
3.4 | Капитальный ремонт ГТС пруда у н.п.Харино Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | 2000 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет Республики Татарстан | 1389.84 | 1389.84 | 100 | 0
3.5 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у н.п.Саз-Тамак Кукморского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | 2000 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет Республики Татарстан | 1389.84 | 1389.84 | 100 | 0
3.6 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у н.п.Кулущи Мамадышского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | 2000 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет Республики Татарстан | 1389.84 | 1389.84 | 100 | 0
3.7 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у н.п.Тагаево Менделеевского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | 2000 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет Республики Татарстан | 1389.84 | 1389.84 | 100 | 0
3.8 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у н.п.Нижние Вязовые Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | 2000 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет Республики Татарстан | 1389.84 | 1389.84 | 100 | 0
3.9 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у н.п.Кичкальня Нурлатского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | 2000 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет Республики Татарстан | 1389.84 | 1389.84 | 100 | 0
3.10 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у н.п. Старый Каенсар Кукморского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | 2000 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет Республики Татарстан | 1389.84 | 1389.84 | 100 | 0
4 | Экологическая реабилитация пруда "Адмиралтейский" в г. Казани | Бюджет Российской Федерации | 22782.1 | 22782.1 | 100 | 0 | Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, км2* | 0.0003 | 0.0003 | 1.3 | - | -
|  | Бюджет Республики Татарстан | 15636.3 | 15636.3 | 100 | 0 | Объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, кв. километров* | 0.06 | 0.06 | 11.5 | - | -
РКМ РТ от 21.06.2016 № 1175-р
5 | Комплекс работ по аэрофотосъемке, уточнению береговой линии Куйбышевского водохранилища в границах г.Казани, Зеленодольского и Лаишевского муниципальных районов | Бюджет Республики Татарстан | 3000 | 3000 | 100 | 0
6 | Проведение кадастровых работ и работ по образованию земельных участков, расположенных в водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища, и получению кадастровых паспортов на образованные земельные участки | Бюджет Республики Татарстан | 5500 | 5500 | 100 | 0
| Подпрограмма 5 «Биологическое разнообразие Республики Татарстан на 2014-2020 годы» | Бюджет Республики Татарстан | 22689.6 | 14545.55 | 64.1067 | 8014.07
1 | Охрана и учет объектов растительного и животного мира, разработка нормативно-правовых документов в сфере сохранения и восстановления биологического разнообразия РТ, финансово-экономическое, кадровое обеспечение деятельности государственных природных заказников | Бюджет Республики Татарстан | 8523.8 | 7278.55 | 85.3909 | 5794.47 | Доля площади Республики Татарстан, занятой ООПТ всех уровней, в общей площади Республики Татарстан, % | 2.48 | 2.48 | 2.51 | 2.5 | 99.6016 | 2.53
[7 empty] | Доля площади Республики Татарстан, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения, % | 1.89 | 1.89 | 1.92 | 1.92 | 100 | 1.94
2 | Осуществление регионального государственного экологического надзора в области охраны и исполь- зования особо охраняемых природных территорий, практические мероприятия по обеспечению сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира:, изготовление и установка информационных знаков, указателей, форм наглядной агитации по границам особо охраняемых природных территорий | Бюджет Республики Татарстан | 10654.8 | 5854 | 54.9424 | 1842.1 | Количество выявленных и пресеченных нарушений на ООПТ РТ, ед. | 620 | 620 | 630 | 630 | 100 | 640
3 | Ведение Красной Книги Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 1380 | 965 | 69.9275 | 0 | Количество видов, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, штук* | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
[7 empty] | Количество видов, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, переведенных в более «низкую» категорию редкости, штук * | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
[7 empty] | Количество видов, выведенных из Красной книги Республики Татарстан, штук * | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
4 | Работа со средствами массовой информации, издательская деятельность, выпуск справочников, методических пособий, буклетов, сборников, создание кино- и видеопродукции, проведение экологических экскурсий, экологических праздников и акций, взаимодействие с учительским корпусом и органами образования | Бюджет Республики Татарстан | 2131 | 448 | 21.023 | 377.5 | Количество изданий по вопросам ООПТ, шт.* | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2
[7 empty] | Количество учащихся, охваченных лекциями и иными публичными мероприятиями по вопросам ООПТ, человек | 17000 | 22000 | 18000 | 10400 | 57.7778 | 19000
| Подпрограмма 6 «Воспроизводство и использование охотничьих ресурсов Республики Татарстан на 2014-2020 годы» | Всего, в т.ч. | 48324.1 | 20614.9 | 42.6597 | 19656
|  | Бюджет Российской Федерации | 18161.5 | 7041.6 | 38.7721 | 7041.6
|  | Бюджет Республики Татарстан | 30162.6 | 13573.3 | 45.0004 | 12614.4
1 | Проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания в части учета численности охотничьих видов животных; регулирование охотничьих ресурсов на территории Республики Татарстан / бюджет Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 3833.8 | 1725.2 | 44.9997 | 1587.2 | Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется мониторинг численности, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Республики Татарстан, процентов* | 29 | 33 | 30 | - | - | 30
2 | Проведение проверок за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан в области использования и охраны объектов животного мира, лицензирование пользования объектами животного мира / бюджет Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 15335.4 | 6900.9 | 44.9998 | 6080 | Доля выявленных нарушений в сфере федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству установленных фактов нарушений, процентов* | 92 | 92 | 91 | - | - | 90
|  | Бюджет Республики Татарстан | 10993.4 | 4947.2 | 45.0015 | 4947.2
3 | Исполнение переданных полномочий Российской Федерации в сфере охоты и охраны охотничьих ресурсов, проведение биотехнических мероприятий / федеральный бюджет | Бюджет Российской Федерации | 17871.4 | 7041.6 | 39.4015 | 7041.6 | Доля площади охотничьих угодий, на которых проведено внутрихозяйственное охотустройство, в общей площади охотничьих угодий * | 100 | 100 | 100 | - | - | 100
4 | Исполнение переданных полномочий Российской Федерации в области регулирования и охраны водных биологических ресурсов / федеральный бюджет | Бюджет Российской Федерации | 290.1 | 0 | 0 | 0 | Площадь акватории, очищенной от брошенных орудий лова (вылова), кв.м.* | 878 | 900 | 878 | - | - | 878
| Подпрограмма 7 «Координирование деятельности служб в сфере охраны окружающей среды и природопользования Республики Татарстан на 2014-2020 годы» | Бюджет Республики Татарстан | 175516.2 | 118650.061 | 67.6006 | 90812.8698
1 | Нормирование негативного воздействия на окружающую среду, проведение государственной экологической экспертизы, разработка региональных нормативно-правовых актов в области экспертизы и нормирования, мониторинг состояния окружающей среды | Бюджет Республики Татарстан | 6792.9 | 4592.0004 | 67.6 | 3514.6465 | Количество подготовленных документов в сфере экологического нормирования, касающегося государственного регулирования негативного воздействия на окружающую среду, шт. | 920 | 927 | 940 | 470 | 50 | 960
[7 empty] | Соотношение количества зарегистрированных обращений в области охраны окружающей среды при планировании хозяйственной и иной деятельности, территориального планировании и государственной экологической экспертизы и количества подготовленных согласований и проведенных государственных экологических экспертиз, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Реализация мер по охране атмосферного воздуха, водных объектов и земельных ресурсов | Бюджет Республики Татарстан | 6792.9 | 4592.0004 | 67.6 | 3514.6465 | Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников, %* | 56.8 | 59.4 | 59.6 | - | - | 59.8
[7 empty] | Доля автотранспортных средств с повышенным содержанием загрязняющих веществ в отработавших газах к общему количеству проверенных автомобилей, %* | 18 | 14.5 | 17 | - | - | 16
[7 empty] | Доля загрязненных (без очистки) сточных вод в общем объеме водоотведения, %* | 13.3 | 12 | 11.9 | - | - | 11.8
[7 empty] | Доля рекультивируемых земель, %* | 39 | 39 | 41 | - | - | 42
3 | Проведение государственной экспертизы разведанных запасов общераспространенных полезных ископаемых, технико-экономических обоснований кондиций и геологической информации об участках недр местного значения; координация и регулирование геологоразведочных работ, выполняемых за счет средств недропользователей; информационное обеспечение недропользования. | Бюджет Республики Татарстан | 6429.9 | 4346.6124 | 67.6 | 3326.8303 | Соотношение количества отчетов о результатах геологоразведочных работ и количества проведенных государственных экспертиз, % | 95 | 100 | 96 | 96 | 100 | 97
[7 empty] | Соотношение фактического объема эксплуатационного бурения нефтяных скважин к запланированному, % | 98 | 118.9 | 98.5 | 57.13 | 58 | 99
[7 empty] | Соотношение фактического объема поисково-разведочного бурения нефтяных скважин к запланированному, % | 98 | 85 | 98.5 | 46.29 | 46.9949 | 98.7
[7 empty] | Соотношение количества удовлетворенных заявок на предоставление геологической информации к общему количеству обращений, % | 95 | 100 | 96 | 96 | 100 | 97
4 | Проведение аукционов на право пользования участками недр на территории Республики Татарстан на разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых; лицензирование государственного фонда недр Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 5065.8 | 3424.4808 | 67.6 | 2621.0449 | Соотношение количества выданных лицензий к количеству рассмотренных заявлений на получение права пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, % | 93 | 93 | 94 | 94 | 100 | 94
[7 empty] | Соотношение величины фактического поступления в бюджет Республики Татарстан разовых платежей за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, или участкам недр местного значения к утвержденным плановым значениям, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Ежегодный утвержденный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых Республики Татарстан, 1 баланс (ежегодно до 2020 г.)* | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
5 | Проведение проверок за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан в области охраны окружающей среды и природопользования на объектах, подлежащих региональному надзору | Бюджет Республики Татарстан | 59046.2 | 39915.2312 | 67.6 | 30550.5039 | Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды, % | 82 | 95.7 | 95.1 | 98.9 | 103.9958 | 95.2
6 | Лабораторно-аналитическое обеспечение и сопровождение регионального государственного экологического надзора | Бюджет Республики Татарстан | 56901.3 | 38466.3886 | 67.602 | 29441.5205 | Количество отобранных проб внешней среды (вода, воздух и почва), шт. | 35120 | 35120 | 35130 | 17565 | 50 | 35140
|  |  |  | 0 |  |  | Количество проведённых лабораторных анализов отобранных проб внешней среды (вода, воздух и почва), шт. | 64420 | 64420 | 64430 | 32215 | 50 | 64440
7 | Предоставление государственных услуг в сфере охраны окружающей среды, проведение эффективной кадровой политики, финансово-экономическое сопровождение исполнения государственных функций Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 27694.2 | 18721.2792 | 67.6 | 14328.9791 | Доля государственных услуг в сфере охраны окружающей среды и государственных функций по контролю (надзору) в сфере природопользования, по которым утверждены административные регламенты их оказания в общем количестве таких государственных услуг (государственных функций), оказываемых Министерством экологии и природных ресурсов РТ, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | 0 |  |  | Доля выполненных исполнительным органом государственной власти РТ в установленные контрольные сроки поручений Президента РТ, Премьер-министра РТ, Руководителя Аппарата Президента РТ, заместителей Премьер-министра РТ в общем объеме поручений, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | 0 |  |  | Доля выполненных исполнительным органом государственной власти РТ персонифицированных поручений, данных в законах РТ, указах Президента РТ, постановлениях, распоряжениях КМ РТ, в общем количестве персонифицированных поручений, данных в указанных нормативных актах, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | 0 |  |  | Доля повторных письменных обращений граждан, содержащих вопросы, на которые им ранее давались письменные ответы, в общем объеме обращений граждан, поступивших в Министерство экологии и природных ресурсов РТ, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся конкурентных способов закупок, в общей стоимости заключенных контрактов, %* | 17 | 6 | 15 | - | - | 13
|  |  |  | 0 |  |  | Выполнение государственного заказа на управление в сфере охраны окружающей среды и природопользования, %* | 100 | 100 | 100 | - | - | 100
8 | Реализация комплекса мер по привлечению финансовых средств на природоохранные мероприятия из различных источников, проведение процедур конкурсных торгов по государственным заказам, реализация природоохранных мероприятий | Бюджет Республики Татарстан | 6793 | 4592.068 | 67.6 | 3514.6982 | Расходы консолидированного бюджета Республики Татарстан на охрану окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в расчете на одного жителя, рублей* | 276.5 | 241.51 | 114.64 | - | - | 136.64
Всего по программе |  | Всего ** | 578020.69 | 406674.6112 | 70.3564 | 218224.191
|  | Бюджет Российской Федерации | 92423.1 | 53070.8 | 57.4216 | 30288.7
|  | Бюджет Республики Татарстан | 377410.59 | 245416.8112 | 65.0265 | 129423.088
|  | Местный бюджет | 108187 | 108187 | 100 | 58512.403
* Значение индикатора расчитывается по итогам года.
** Наименования и лимиты финансирования мероприятий Программы указаны с учетом изменений, указанных в ПКМ РТ от 09.06.2016 № 383 "О внесении изменений в Программу, утвержденную ПКМ РТ от 28.12.2013 № 1083", РКМ РТ от 16.03.2016 № 418-р, РКМ РТ от 13.04.2016 № 643-р, РКМ РТ от 28.04.2016 № 734-р, от 21.06.2016 № 1175-р.