## 1 лист
Приложение № 5
к Порядку разработки реализации и оценки
эффективности государственных программ
| Реквизиты государственной программы, период реализации |  |  |  | Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы» (далее - Программа)
| Наименование отчитывающейся организации |  |  |  | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
| Наименование нормативно правового акта об утверждении государственной программы |  |  |  | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан № 1083 от 28.12.2013 "Об утверждении государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы», в ред. ПКМ РТ от 27.02.2017 № 117
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО, должность, контактный телефон) |  |  |  | Ведущий советник отдела экономики охраны окружающей среды Шляхтина О.В., 8(843)267-68-38
Отчет о реализации Программы за январь - декабрь 2017 года
№ п\п | Наименование подпрограмм (раздела, мероприятия)** | Источник финансиро-вания (всего, в т.ч. бюджет РФ, бюджет РТ, местный бюджет, внебюджет. источн.) | Плановые объёмы финансирования на отчётный год (в соотв. с Законом о бюджете РТ), тыс.руб. | Объемы финансирования на отчетный год в соответ-ствии с лимитами бюджетных обязательств и средствами из внебюдж.источ-ников, тыс.руб. | Исполнено с начала года, тыс.руб. (кассовые расходы) | Процент исполне-ния | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикаторов
[8 empty] | Предыдущий год |  | Текущий год |  | Процент выполне-ния | План на следую-щий год
[8 empty] | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды Республики Татарстан на 2014-2020 годы» | Бюджет Республики Татарстан | 65904.539 | 65904.539 | 64134.6866 | 97.3145
1 | Предоставление информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, в том числе экстренной информацией об опасных природных явлениях и экстремально высоком загрязнении окружающей среды, а также повышение качества и своевременности предупреждений об опасных природных (гидрометеорологических) явлениях | Бюджет Республики Татарстан | 1110.9606 | 1110.9606 | 1110.9606 | 100 | Доля подтвержденности прогнозов и предупреждений о неблагоприятных явлениях (тенденциях), связанных с состоянием окружающей среды, ее загрязнением, процентов | 93-95 | 94 | 93-95 | 93-95 | 100 | 93-95
2 | Проведение маркшейдерских работ для определения ущерба от добычи общераспространенных полезных ископаемых и обследования водоохранных зон на территории Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 300 | 300 | 95.086 | 31.6953 | Количество муниципальных районов (городских округов), охваченных территориальной системой наблюдения за состоянием окружающей среды, единиц | 33 | 33 | 36 | 36 | 100 | 39
3 | Дооснащение экологических постов контроля загрязнения атмосферного воздуха в г.Казани | Бюджет Республики Татарстан, РКМ РТ от 21.03.2017 № 508-р | 6000 | 6000 | 6000 | 100
4 | Приобретение экспериментального ультразвукового оборудования для подавления развития сине-зеленых водорослей | Бюджет Республики Татарстан, РКМ РТ от 21.04.2017 № 759-р | 1072.6394 | 1072.6394 | 433.79 | 40.4414 | Количество крупных городов Республики Татарстан, охваченных сводными расчетами загрязнения атмосферного воздуха, единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5
5 | Ведение системы расчетного мониторинга за состоянием атмосферного воздуха для выявления источников загрязнения, деятельность которых является причиной повышенной загазованности атмосферного воздуха в городе Казани | Бюджет Республики Татарстан | 1490 | 1490 | 1490 | 100
6 | Ведение системы расчетного мониторинга за состоянием атмосферного воздуха для выявления источников загрязнения, деятельность которых является причиной повышенной загазованности атмосферного воздуха в городе Нижнекамске | Бюджет Республики Татарстан | 990 | 990 | 990 | 100
7 | Проведение инвентаризации объема выбросов и поглощения парниковых газов на территории Республики Татарстан за 2014, 2015, 2016 годы | Бюджет Республики Татарстан | 499 | 499 | 421 | 84.3687
8 | Развитие и сопровождение ГИС «Экологическая карта Республики Татарстан» | Бюджет Республики Татарстан | 1700 | 1700 | 1690 | 99.4118 | Доля населения Республики Татарстан, имеющего доступ к достоверной информации о состоянии окружающей среды, процентов | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 100 | 0.17
9 | Подготовка оригинал-макета и издание государственного доклада «О состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан» | Бюджет Республики Татарстан | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 100
10 | Информационное обеспечение коллегий, заседаний межведомственной комиссии по экологической безопасности, природопользованию и санитарно-эпидемиологическому благополучию в Республике Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 795 | 795 | 795 | 100 | Доля населения от общего числа жителей республики, принимающих участие в природоохранных, эколого-просветительских мероприятиях, процентов | 30 | 30 | 31 | 31.5 | 101.6129 | 32
11 | Организация и проведение ежегодного республиканского конкурса "Эколидер" | Бюджет Республики Татарстан | 3940 | 3940 | 3750 | 95.1777 | Количество целевых материалов по экологической тематике, размещенных в печатных, электронных СМИ и транслируемых на городских, республиканских каналах, штук | 150 | 800 | 810 | 900 | 111.1111 | 910
12 | Организация и проведение открытого республиканского конкурса социальной экологической рекламы | Бюджет Республики Татарстан | 3650 | 3650 | 3650 | 100
13 | Подготовка и выпуск телепередач (телесюжетов) по экологической тематике на центральных республиканских телеканалах | Бюджет Республики Татарстан | 1085 | 1085 | 1085 | 100
14 | Подготовка и трансляция видеороликов на экологическую тематику на городских и центральных республиканских телеканалах | Бюджет Республики Татарстан | 839 | 839 | 839 | 100
15 | Поддержка волонтерского, общественного экологического движения в Республике Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 9350 | 9350 | 9350 | 100
16 | Организация и проведение республиканского конкурса «Школьный экопатруль» среди учащихся общеобразовательных организаций Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 4500 | 4500 | 4500 | 100
17 | Материальное стимулирование волонтеров за фиксацию правонарушений в части несанкционированного размещения отходов с возможностью индентификации нарушителя | Бюджет Республики Татарстан | 158.6 | 158.6 | 158.6 | 100
18 | Разработка и выпуск детских изданий по изучению окружающей среды | Бюджет Республики Татарстан | 495 | 495 | 495 | 100
19 | Организация и проведение экологического праздника для детей | Бюджет Республики Татарстан | 3000 | 3000 | 3000 | 100
20 | Проведение экологического урока в Республике Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 2500 | 2500 | 2500 | 100
21 | Организация "Зеленых уголков" в образовательных учреждениях Татарстана | Бюджет Республики Татарстан | 396 | 396 | 396 | 100
22 | Подготовка и проведение конкурса #ЭКОВЕСНА в период проведения двухмесячника | Бюджет Республики Татарстан | 5790 | 5790 | 5762.4 | 99.5233
23 | Создание тематического экологического издания Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 3000 | 3000 | 3000 | 0
24 | Организация и проведение 18-19 мая 2017 года в г.Казани научно-практической конференции "Глобальное распространение процессов антропогенного эвтрофирования водных объектов: проблемы и пути решения" | Бюджет Республики Татарстан, РКМ РТ от 01.04.2017 № 625-р | 2992.9 | 2992.9 | 2759.35 | 92.1965
25 | Разработка учебной программы для дальнейшего внедрения в образовательный процесс экологических классов в общеобразовательных учреждениях Республики Татарстан | РКМ РТ от 29.08.2017 № 2167-р | 465 | 465 | 465 | 100
26 | Подготовка и проведение «Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» и торжественной церемонии акции «Чистый берег» | РКМ РТ от 29.08.2017 № 2167-р | 2898.939 | 2898.939 | 2512 | 86.6524
27 | Подготовка и участие во II Международной выставке-форуме «ЭКОТЕХ» (г.Москва) | РКМ РТ от 16.11.2017 № 2976-р | 6800 | 6800 | 6800 | 100
| Подпрограмма 2 «Государственное управление в сфере обращения отходов производства и потребления в Республике Татарстан на 2014-2016 годы» | Всего, в т.ч. | 91627.4664 | 91627.4664 | 88196.8144 | 96.2559
|  | Бюджет Российской Федерации | 26866 | 26866 | 26821.8011 | 99.8355
|  | Бюджет Республики Татарстан | 64761.4664 | 64761.4664 | 61375.0132 | 94.7709
|  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Организация мероприятий по сбору, хранению и вывозу биологических отходов на территории Сабинского муниципального района | Бюджет Республики Татарстан | 930.4 | 930.4 | 930.4 | 100 | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся в процессе производства и потребления, процентов* | 36 | 36 | 40 | 40 | 100 | 42
2 | Приобретение специализированных контейнеров для сбора опасных твердых коммунальных отходов (химических источников тока (батареек), ртутьсодержащих люминесцентных ламп и градусников) для г.Казани | Бюджет Республики Татарстан | 4760 | 4760 | 4760 | 100 | Доля населенных пунктов Республики Татарстан, включенных в систему централизованного сбора ТКО (обеспеченных предоставлением коммунальной услуги по сбору и транспортированию ТКО), процентов* | 45 | 45 | 60 | 60 | 100 | 65
3 | Приобретение специализированных контейнеров для сбора опасных твердых коммунальных отходов (химических источников тока (батареек), ртутьсодержащих люминесцентных ламп и градусников) для г.Набережные Челны | Бюджет Республики Татарстан | 2240 | 2240 | 2240 | 100 | Доля обработанных (прошедших процедуру сортировки) ТКО от общего количества образовавшихся ТКО, процентов* | 25 | 25 | 30 | 30 | 100 | 35
4 | Доработка территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан*** | РКМ РТ от 12.05.2017 № 967-р, РКМ РТ от 14.08.2017 № 1992-р | 3895.4663 | 3895.4663 | 584.2717 | 14.9988 | Доля вторичных ресурсов, извлеченных в процессе раздельного сбора и обработки (сортировки) ТКО, от общего количества образовавшихся ТКО, процентов* | 16 | 16 | 18 | 18 | 100 | 20
[6 empty] | 0 | Количество действующих пунктов приема утильсырья (вторичных ресурсов), штук* | 15 | 15 | 33 | 33 | 100 | 49
[6 empty] | 0 | Доля ТКО, термически обезвреженных с генерацией электрической и (или) тепловой энергии, утилизированных в RDF, от общего количества образовавшихся ТКО, процентов* | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
[7 empty] | Доля контейнерных площадок, оборудованных для осуществления раздельного сбора ТКО, процентов* | 1.5 | 1.5 | 10 | 10 | 100 | 20
8 | Рекультивация (экологическая реабилитация) объектов накопленного экологического ущерба с нефтесодержащими загрязнениями по ул.Гагарина, Казанский тракт, Советская в г.Буинске Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | 26866 | 26866 | 26821.8011 | 99.8355 | Количество ликвидированных объектов накопленного вреда, штук | - | - | 3 | 3 | 100 | -
|  | Бюджет Республики Татарстан | 45744.8 | 45744.8 | 45669.5416 | 99.8355
9 | Реализация мероприятий по экологической безопасности и раздельному сбору отходов | РКМ РТ от 21.03.2017 № 508-р | 4900.3203 | 4900.3203 | 4900.3203 | 100
10 | Оказание услуг по предоставлению в аренду накопительных контейнеров для раздельного сбора отходов в период проведения матчей Кубка Конфедераций 2017 года | РКМ РТ от 21.03.2017 № 508-р | 99.6797 | 99.6797 | 99.6797 | 100
11 | Организация сбора и утилизации отработанных химических источников тока (батареек) | РКМ РТ от 18.09.2017 № 2328-р | 2190.8 | 2190.8 | 2190.8 | 100
| Подпрограмма 3 «Государственное управление в сфере недропользования Республики Татарстан на 2014-2020 годы» | Бюджет Республики Татарстан | 42332 | 42332 | 42325.449 | 99.9845
1 | Ежегодный анализ и оценка ресурсной базы нефти и газа нефтяных месторождений Республики Татарстан за 2013-2019 годы | Бюджет Республики Татарстан | 990 | 990 | 990 | 100 | Соотношение площади территории, охваченной новыми данными геологических, гидрогеологических, и геоэкологических исследований к общей площади территории Республики Татарстан, процентов | 16 | 16 | 18 | 18 | 100 | 20
2 | Обоснование границ землеотводов на территориях месторождений с оцененными эксплуатационными запасами подземных вод с целью резервирования земель для строительства водозаборов подземных вод (с учетом сложившейся санитарной, водохозяйственной обстановки и условий современного землепользования) | Бюджет Республики Татарстан | 5369 | 5369 | 5369 | 100
3 | Выделение приоритетных показателей и компонентов химического состава подземных вод различных гидрогеохимических провинций на территории Республики Татарстан с развитием некондиционных вод природного и техногенного происхождения | Бюджет Республики Татарстан | 1500 | 1500 | 1500 | 100
4 | Ежегодная оценка ресурсного потенциала перспективных участков недр территории Республики Татарстан для обоснования геологического изучения и разведки углеводородов сланцевых формаций | Бюджет Республики Татарстан | 2685 | 2685 | 2685 | 100
5 | Ведение республиканского банка цифровой информации по геологии и недропользованию | Бюджет Республики Татарстан | 3465 | 3465 | 3465 | 100
6 | Актуализация и ведение базы пространственных данных объектов недропользования, месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых находящихся на водных объектах Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 2300 | 2300 | 2300 | 100
7 | Преобразование в электронный вид геологических отчетов и графических приложений к геологическим отчетам на бумажных носителях, находящихся на хранении в фонде геологической информации Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 1500 | 1500 | 1500 | 100
8 | Подготовка информационных пакетов по участкам недр местного значения Республики Татарстан, предоставляемых в пользование на условиях аукциона | Бюджет Республики Татарстан | 300 | 300 | 300 | 100
9 | Издание журнала «Георесурсы» | Бюджет Республики Татарстан | 850 | 850 | 850 | 100 | Количество выпусков номеров, тиражом 1000 экз. | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4
10 | Оперативная оценка запасов общераспространенных полезных ископаемых на территории Республики Татарстан для постановки их на государственный учёт | Бюджет Республики Татарстан | 5615 | 5615 | 5615 | 100 | Количество выявленных перспективных участков общераспространенных полезных ископаемых, единиц | 4 | 6 | 4 | 8 | 200 | 4
11 | Ведение мониторинга подземных вод на территории Республики Татарстан на территориальном уровне | Бюджет Республики Татарстан | 2490 | 2490 | 2483.867 | 99.7537 | Соотношение площади территории, охваченной мониторингом геологической среды к общей площади территории Республики Татарстан, процентов | 42 | 42 | 43 | 43 | 100 | 44
12 | Ведение мониторинга опасных экзогенных геологических процессов на территории Республики Татарстан на территориальном уровне | Бюджет Республики Татарстан | 2750 | 2750 | 2749.582 | 99.9848 | Отношение количества муниципальных районов Республики Татарстан, охваченных мониторингом опасных экзогенных геологических процессов (ОЭГП), к количеству муниципальных районов Республики Татарстан, подверженных негативному влиянию ОЭГП, процентов | 32 | 32 | 33 | 33 | 100 | 34
13 | Поисково-оценочные работы на Тырышском месторождении подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт.Джалиль Сармановского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 920 | 920 | 920 | 100 | Соотношение утвержденных эксплуатационных запасов подземных вод и их прогнозных эксплуатационных ресурсов, процентов | 40.2 | 40.8 | 40.4 | 41 | 101.4851 | 40.6
14 | Доизучение восточного участка Черемшанского месторождения подземных вод и гидрогеологическое обоснование исходных данных строительства водозабора для водоснабжения г.Нурлат | Бюджет Республики Татарстан | 8108 | 8108 | 8108 | 100
15 | Поисково-оценочные работы для обоснования подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для вновь строящихся жилых массивов | Бюджет Республики Татарстан | 3490 | 3490 | 3490 | 100
| Подпрограмма 4 «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Татарстан на 2014-2020 годы» | Всего, в т.ч. | 1013376.75 | 1013376.75 | 804338.4875 | 79.3721
|  | Бюджет Российской Федерации | 302908.9229 | 302908.9229 | 235382.4227 | 77.7073
|  | Бюджет Республики Татарстан | 710467.8271 | 710467.8271 | 568956.0647 | 80.0819
1 | Реализация переданных Республике Татарстан отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений (расчистка и руслоспрямление рек в целях предотвращения негативного воздействия вод, определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов) | Бюджет Российской Федерации | 35644.1229 | 35644.1229 | 35644.1229 | 100 | Доля водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды, к общему количеству водозаборных сооружений, процентов | 88 | 88 | 90 | 91 | 101.1111 | 91
[7 empty] | Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами, процентов | 94 | 94.5 | 95 | 96 | 101.0526 | 96
[7 empty] | Соотношение величины фактического поступления в бюджетную систему Российской Федерации сумм платы за пользование водными объектами к утвержденным плановым значениям сумм платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, процентов | 94 | 108 | 94 | 94 | 100 | 94
2 | Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Берегоукрепление р.Кама, устья р.Тойма Куйбышевского водохранилища в г.Елабуга Республики Татарстан. 2-ая очередь" | Бюджет Республики Татарстан | 550 | 550 | 550 | 100 | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, процентов | 58.1 | 58.1 | 66.6 | 67.8 | 101.8018 | -
3 | Разработка концепции целевой инженерной защиты прибрежной зоны г.Набережные Челны, подверженной негативному воздействию водохранилища Нижнекамской гидроэлектростанции | Бюджет Республики Татарстан, РКМ РТ от 21.04.2017 № 747-р | 1250 | 1250 | 1250 | 100
4 | Уточнение местоположения береговой линии Куйбышевского и Нижнекаммского водохранилищ и островных систем в границах Агрызского, Актанышского, Алексеевского, Елабужского, Камско-Устьинского, Мамадышского, Менделеевского, Мензелинского, Нижнекамского, Рыбно-Слободского, Спасского, Тетюшского, Тукаеского, Чистопольского муниципальных районов | Бюджет Республики Татарстан, РКМ РТ от 05.06.2017 № 1164-р | 17445 | 17445 | 17445 | 100
6 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в том числе: | Бюджет Российской Федерации | 131714.9 | 131714.9 | 131056.086 | 99.4998
|  | Бюджет Республики Татарстан | 224271.361 | 224271.361 | 223149.5997 | 99.4998
6.1 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у н.п. Лубяны Кукморского муниципального района Республики Татарстан (ул.Островная-Луговая-Береговая-Кооперативная-Железнодорожная) | Бюджет Российской Федерации | 13568.317 | 13568.317 | 13568.317 | 100 | Доля ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, процентов | 26 | 26 | 36 | 39 | 108.3333 | -
|  | Бюджет Республики Татарстан | 23102.8105 | 23102.8105 | 23102.8105 | 100
6.2 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у н.п.Морты Елабужского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | 4190.295 | 4190.295 | 4189.548 | 99.9822 | Количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, единиц | - | - | 16 | 21 | 131.25 | -
|  | Бюджет Республики Татарстан | 7134.829 | 7134.829 | 7133.589 | 99.9826
6.3 | Капитальный ремонт ГТС пруда у с.Старые Челны Нурлатского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | 5288.829 | 5288.829 | 5288.829 | 100
|  | Бюджет Республики Татарстан | 9005.305 | 9005.305 | 9005.305 | 100
6.4 | Капитальный ремонт ГТС пруда у н.п.Харино Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | 3140.04 | 3140.04 | 3140.04 | 100
|  | Бюджет Республики Татарстан | 5346.556 | 5346.556 | 5346.556 | 100
6.5 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у н.п.Саз-Тамак Кукморского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | 10453.923 | 10453.923 | 10453.923 | 100
|  | Бюджет Республики Татарстан | 17799.9235 | 17799.9235 | 17799.9235 | 100
6.6 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у н.п.Кулущи Мамадышского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | 5514.287 | 5514.287 | 5514.287 | 100
|  | Бюджет Республики Татарстан | 9389.192 | 9389.192 | 9389.192 | 100
6.7 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у н.п.Тагаево Менделеевского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | 6457.363 | 6457.363 | 6457.363 | 100
|  | Бюджет Республики Татарстан | 10994.97 | 10994.97 | 10994.97 | 100
6.8 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у н.п.Нижние Вязовые Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | 5177.254 | 5177.254 | 5177.254 | 100
|  | Бюджет Республики Татарстан | 8815.326 | 8815.326 | 8815.326 | 100
6.9 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у н.п.Кичкальня Нурлатского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | 5760.697 | 5760.697 | 5760.697 | 100
|  | Бюджет Республики Татарстан | 9808.755 | 9808.755 | 9808.755 | 100
6.10 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у н.п. Старый Каенсар Кукморского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | 6356.41 | 6356.41 | 6356.41 | 100
|  | Бюджет Республики Татарстан | 10823.079 | 10823.079 | 10823.079 | 100
6.11 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у пос.совхоза им.25 Октября Лаишевского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | 6034.7 | 6034.7 | 5974.353 | 99
|  | Бюджет Республики Татарстан | 10275.3 | 10275.3 | 10172.547 | 99
6.12 | Капитальный ремонт ГТС на р.Вятка у г.Мамадыш Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | 28266.55 | 28266.55 | 27983.891 | 99
|  | Бюджет Республики Татарстан | 48129.55 | 48129.55 | 47648.248 | 99
6.13 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у с.Шильнебаш Тукаевского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | 6636.611 | 6636.611 | 6570.247 | 99
|  | Бюджет Республики Татарстан | 11300.189 | 11300.189 | 11187.1777 | 98.9999
6.14 | Капитальный ремонт ГТС пруда у н.п.Манзарас Кукморского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | 15222.984 | 15222.984 | 15070.754 | 99
|  | Бюджет Республики Татарстан | 25920.216 | 25920.216 | 25661.014 | 99
6.15 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у с.Ульяновка Черемшанского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | 3984.086 | 3984.086 | 3944.245 | 99
|  | Бюджет Республики Татарстан | 6783.714 | 6783.714 | 6715.877 | 99
6.16 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у н.п.Клянчино Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | 5662.554 | 5662.554 | 5605.928 | 99
|  | Бюджет Республики Татарстан | 9641.646 | 9641.646 | 9545.23 | 99
7 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений н.п.Кутлушкино Чистопольского муниципального района *** | РКМ РТ от 13.07.2017 № 1656-р | 11163.9 | 11163.9 | 3332.4241 | 29.85
8 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у с.Старые Кутуши Черемшанского муниципального района *** | РКМ РТ от 13.07.2017 № 1656-р | 27375.45 | 27375.45 | 26551.0183 | 96.9884
9 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений у д.Кысна Арского муниципального района | РКМ РТ от 13.07.2017 № 1656-р | 4618.24 | 4618.24 | 4595.1488 | 99.5
10 | Капитальный ремонт ГТС пруда у н.п.Воробьевка Верхнеуслонского муниципального района | РКМ РТ от 13.07.2017 № 1656-р | 6416.01 | 6416.01 | 6330.9887 | 98.6749
11 | Капитальный ремонт ГТС пруда у н.п.Варварино Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан | РКМ РТ от 13.07.2017 № 1656-р | 13774.45 | 13774.45 | 13009.6463 | 94.4477
12 | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения в с. Подлесный Утямыш Черемшанского муниципального района Республики Татарстан | РКМ РТ от 29.08.2017 № 2167-р | 5800 | 5800 | 5771 | 99.5
13 | Очистка заболоченной части озера и р.Малый Черемшан на въезде в урочище "Святой ключ" в Алексеевском муниципальном районе у с.Билярск | Бюджет Республики Татарстан, РКМ РТ от 20.05.2017 № 1064-р | 4251.27 | 4251.27 | 4229.0137 | 99.4765 | Объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, км2 | 14.27 | 14.27 | 136.1 | 136.1 | 100 | -
14 | Экологическая реабилитация систем озер "Лебяжье" Кировского района г.Казани | Бюджет Республики Татарстан, РКМ РТ от 13.05.2017 № 970-р, РКМ РТ от 25.12.2017 № 3515-р | 34039.0597 | 34039.0597 | 34039.0597 | 100
15 | Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт ограждающей дамбы на левом берегу р. Кама у пос.Красный Ключ Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан» | Бюджет Республики Татарстан, РКМ РТ от 09.06.2017 № 1236-р | 1192.68 | 1192.68 | 1192.68 | 100 | Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, чел. | 38972.4 | 38972.4 | 256193 | 258643 | 100.9563
16 | Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция ограждающей дамбы на левом берегу р. Кама в пределах Елабужского муниципального района Республики Татарстан на участке береговой полосы 2107 м" *** | Бюджет Республики Татарстан, РКМ РТ от 09.06.2017 № 1236-р | 3240 | 3240 | 0 | 0
17 | Дноуглубление и очистка р.Степной Зай в муниципальном образовании "Поселок городского типа Карабаш" Бугульминского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, РКМ РТ от 09.06.2017 № 1236-р | 6610.21 | 6610.21 | 6448.1958 | 97.549
18 | Берегоукрепление и выпрямление русла р. Мензеля с благоустройством поймы в районе ул. Терешковой с. Сарманово Сармановского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, РКМ РТ от 09.06.2017 № 1236-р | 19584.79 | 19584.79 | 19486.8661 | 99.5
19 | Расчистка и русловыпрямление р. Малая Сульча в пгт.Аксубаево Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, РКМ РТ от 09.06.2017 № 1236-р | 7477.15 | 7477.15 | 7439.7608 | 99.5
20 | Расчистка и спрямление русла с благоустройством поймы р. Сабинки с культуртехническими работами в пгт.Богатые Сабы Сабинского муниципального района | Бюджет Республики Татарстан, РКМ РТ от 09.06.2017 № 1236-р | 35000 | 35000 | 34825 | 99.5
21 | Русловыпрямительные работы на р. Бия у д.Верхние Индырчи Апастовского муниципального района (продолжение работ) | Бюджет Республики Татарстан, РКМ РТ от 09.06.2017 № 1236-р | 5752.88 | 5752.88 | 5724.1146 | 99.5
22 | Берегоукрепление пруда в с.Старое Ильмово Дрожжановского муниципального района | РКМ РТ от 02.08.2017 №1847-р | 15059.83 | 15059.83 | 14876.7028 | 98.784 | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, км | 12.56 | 12.56 | 12.98 | 12.98 | 100
23 | Разработка проектно-сметной документации объекта «Очистка р.Билярка в с. Билярск Алексеевского муниципального района» | РКМ РТ от 29.08.2017 № 2167-р | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, км | 2.643 | 2.643 | 3.07 | 6.48 | 211.0749
24 | Очистка озера в пос.Приволжский Спасского муниципального района *** | РКМ РТ от 10.08.2017 № 1951-р | 7338.708 | 7338.708 | 0 | 0
25 | Разработка проектно-сметной документации "Берегоукрепление р.Камы Куйбышевского водохранилища в с.Именьково Лаишевского муниципального района Республики Татарстан" *** | РКМ РТ от 14.09.2017 № 2313-р | 6323.4384 | 6323.4384 | 632.3438 | 10
26 | Прочие мероприятия в области охраны водных объектов (Разминирование пруда Адмиралтейский) | РКМ РТ от 23.09.2017 № 2392-р | 19932 | 19932 | 19932 | 100 | Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, тыс.м2 | 94.3 | 94.3 | 303.2 | 303.2 | 100 | -
27 | Экологическая реабилитация пруда "Адмиралтейский" в г. Казани *** | Бюджет Российской Федерации | 135549.9 | 135549.9 | 68682.2139 | 50.6693 | [7 empty] | 366351.3 | 185627.7154 | 180723.5846
|  | Бюджет Республики Татарстан | 230801.4 | 230801.4 | 116945.5015 | 50.6693
| Подпрограмма 5 «Биологическое разнообразие Республики Татарстан на 2014-2020 годы» | Бюджет Республики Татарстан | 21767.84 | 21767.84 | 21539.2473 | 98.9499
1 | Охрана и учет объектов растительного и животного мира, разработка нормативно-правовых документов в сфере сохранения и восстановления биологического разнообразия РТ, финансово-экономическое, кадровое обеспечение деятельности государственных природных заказников | Бюджет Республики Татарстан, МЛХ РТ | 6193.3 | 6193.3 | 6193.3 | 100 | Доля площади Республики Татарстан, занятой ООПТ всех уровней, в общей площади Республики Татарстан, процентов | 2.49 | 2.5 | 2.53 | 2.53 | 100 | 2.53
|  | Бюджет Республики Татарстан, ГК РТ по БР | 2513.9 | 2513.9 | 2513.9 | 100 | Доля площади Республики Татарстан, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения, процентов | 1.93 | 1.93 | 1.99 | 1.99 | 100 | 1.99
[7 empty] | Количество видов, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1
[7 empty] | Количество видов, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, переведенных в более "низкую" категорию редкости, штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1
[7 empty] | Количество видов, выведенных из Красной книги Республики Татарстан, штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1
2 | Осуществление регионального государственного экологического надзора в области охраны и исполь- зования особо охраняемых природных территорий, практические мероприятия по обеспечению сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира:, изготовление и установка информационных знаков, указателей, форм наглядной агитации по границам особо охраняемых природных территорий | Бюджет Республики Татарстан, МЛХ РТ | 7741.54 | 7741.54 | 7672.5349 | 99.1086 | Количество выявленных и пресеченных нарушений на ООПТ РТ, единиц | 630 | 630 | 640 | 640 | 100 | 650
|  | Бюджет Республики Татарстан, ГК РТ по БР | 3142.3 | 3142.3 | 2982.7124 | 94.9213
3 | Работа со средствами массовой информации, издательская деятельность, выпуск справочников, методических пособий, буклетов, сборников, создание кино- и видеопродукции, проведение экологических экскурсий, экологических праздников и акций, взаимодействие с учительским корпусом и органами образования | Бюджет Республики Татарстан, МЛХ РТ | 1548.3 | 1548.3 | 1548.3 | 100 | Количество изданий по вопросам ООПТ, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2
|  | Бюджет Республики Татарстан, ГК РТ по БР | 628.5 | 628.5 | 628.5 | 100 | Количество учащихся, охваченных лекциями и иными публичными мероприятиями по вопросам ООПТ, человек | 18000 | 19000 | 19000 | 19000 | 100 | 20000
| Подпрограмма 6 «Воспроизводство и использование охотничьих ресурсов Республики Татарстан на 2014-2020 годы» | Всего, в т.ч. | 52443.93 | 52443.934 | 52332.4955 | 99.7875
|  | Бюджет Российской Федерации | 19098.3 | 19098.3 | 19098.3 | 100
|  | Бюджет Республики Татарстан | 33345.63 | 33345.634 | 33234.1955 | 99.6658
1 | Проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания в части учета численности охотничьих видов животных; регулирование охотничьих ресурсов на территории Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 4470.33 | 4470.334 | 4367.0905 | 97.6905 | Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется мониторинг численности, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Республики Татарстан, процентов | 30 | 33 | 30 | 30 | 100 | 31
2 | Проведение проверок за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан в области использования и охраны объектов животного мира, лицензирование пользования объектами животного мира | Бюджет Республики Татарстан | 17881.3 | 17881.3 | 17873.1051 | 99.9542 | Доля выявленных нарушений в сфере федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству установленных фактов нарушений, процентов | 91 | 98 | 90 | 98 | 108.8889 | 93
|  | Бюджет Республики Татарстан | 10994 | 10994 | 10994 | 100
3 | Исполнение переданных полномочий Российской Федерации в сфере охоты и охраны охотничьих ресурсов, проведение биотехнических мероприятий | Бюджет Российской Федерации | 18777.9 | 18777.9 | 18777.9 | 100 | Доля площади охотничьих угодий, на которых проведено внутрихозяйственное охотустройство, в общей площади охотничьих угодий, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Исполнение переданных полномочий Российской Федерации в области регулирования и охраны водных биологических ресурсов | Бюджет Российской Федерации | 320.4 | 320.4 | 320.4 | 100 | Площадь акватории, очищенной от брошенных орудий лова (вылова), кв.м. | 878 | 878 | 878 | 900 | 102.5057 | 900
| Подпрограмма 7 «Координирование деятельности служб в сфере охраны окружающей среды и природопользования Республики Татарстан на 2014-2020 годы» | Бюджет Республики Татарстан | 250609.31 | 250609.31 | 249002.254 | 99.3587
|  | Местные бюджеты | 198628.22 | 198628.22 | 198628.22 | 100
1 | Нормирование негативного воздействия на окружающую среду, проведение государственной экологической экспертизы, разработка региональных нормативно-правовых актов в области экспертизы и нормирования, мониторинг состояния окружающей среды | Бюджет Республики Татарстан | 8723.05 | 8723.05 | 8569.195 | 98.2362 | Количество исходящих документов в сфере экологического нормирования, касающегося государственного регулирования негативного воздействия на окружающую среду, единиц | 940 | 942 | 960 | 1078 | 112.2917 | 980
[6 empty] | #DIV/0! | Соотношение количества зарегистрированных обращений в области охраны окружающей среды при планировании хозяйственной и иной деятельности, территориального планировании и государственной экологической экспертизы и количества подготовленных согласований и проведенных государственных экологических экспертиз, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Реализация мер по охране атмосферного воздуха, водных объектов и земельных ресурсов | Бюджет Республики Татарстан | 11215.4 | 11215.4 | 11215.4 | 100 | Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников, процентов* | 59.6 | 59.6 | 59.8 | 59.8 | 100 | 60
[6 empty] | #DIV/0! | Доля автотранспортных средств с повышенным содержанием загрязняющих веществ в отработавших газах к общему количеству проверенных автомобилей, процентов* | 17 | 7.7 | 16 | 7.6 | 210.5263 | 7.5
[6 empty] | #DIV/0! | Доля загрязненных (без очистки) сточных вод в общем объеме водоотведения, процентов* | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 100 | 11.7
[6 empty] | #DIV/0! | Доля рекультивируемых земель, процентов* | 42 | 42 | 43 | 43 | 100 | 44
3 | Проведение государственной экспертизы разведанных запасов общераспространенных полезных ископаемых, технико-экономических обоснований кондиций и геологической информации об участках недр местного значения; координация и регулирование геологоразведочных работ, выполняемых за счет средств недропользователей; информационное обеспечение недропользования | Бюджет Республики Татарстан | 8100 | 8100 | 8100 | 100 | Соотношение количества отчетов о результатах геологоразведочных работ и количества проведенных государственных экспертиз, процентов | 96 | 100 | 97 | 100 | 103.0928 | 98
[6 empty] | #DIV/0! | Соотношение фактического объема эксплуатационного бурения нефтяных скважин к запланированному, процентов | 98.5 | 109.6 | 99 | 118.4 | 119.596 | 99.5
[6 empty] | #DIV/0! | Соотношение фактического объема поисково-разведочного бурения нефтяных скважин к запланированному, процентов | 98.5 | 155.9 | 98.7 | 124 | 125.6332 | 99
[6 empty] | #DIV/0! | Соотношение количества удовлетворенных заявок на предоставление геологической информации к общему количеству обращений, процентов | 96 | 100 | 97 | 100 | 103.0928 | 98
4 | Проведение аукционов на право пользования участками недр на территории Республики Татарстан на разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых; лицензирование государственного фонда недр Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 5296.2 | 5296.2 | 5296.2 | 100 | Соотношение количества выданных лицензий к количеству рассмотренных заявлений на получение права пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, процентов | 94 | 94 | 94 | 100 | 106.383 | 95
[7 empty] | Соотношение величины фактического поступления в бюджет Республики Татарстан разовых платежей за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, или участкам недр местного значения к утвержденным плановым значениям, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Ежегодный утвержденный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых Республики Татарстан, 1 баланс (ежегодно до 2020 г.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1
5 | Проведение проверок за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан в области охраны окружающей среды и природопользования на объектах, подлежащих региональному надзору | Бюджет Республики Татарстан | 80907.06 | 80907.06 | 79453.859 | 98.2039 | Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды, процентов | 96 | 97.1 | 96 | 98.1 | 102.1875 | 96
[7 empty] | Объем взысканных средств от наложенных штрафов, процентов | 70 | 73,9 | 70 | 74.2 | 106 | 70
[7 empty] | Доля заявок, поступивших в государственную информационную систему «Народный контроль», которым присвоен статус «Заявка решена», процентов | - | - | 50 | 97 | 194 | 50
[7 empty] | Наличие уведомлений со статусом «Выполнено несвоевременно» в государственной информационной системе «Народный контроль», единиц | - | - | 0 | 0 | 100 | 0
6 | Лабораторно-аналитическое обеспечение и сопровождение регионального государственного экологического надзора | Бюджет Республики Татарстан | 88079.2 | 88079.2 | 88079.2 | 100 | Количество отобранных проб внешней среды (вода, воздух и почва), шт. | 35130 | 35130 | 35140 | 35140 | 100 | 35150
[6 empty] | #DIV/0! | Количество проведённых лабораторных анализов отобранных проб внешней среды (вода, воздух и почва), шт. | 64430 | 64430 | 64440 | 64440 | 100 | 64450
7 | Предоставление государственных услуг в сфере охраны окружающей среды, проведение эффективной кадровой политики, финансово-экономическое сопровождение исполнения государственных функций Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 40188.4 | 40188.4 | 40188.4 | 100 | Уровень удовлетворенности качеством государственных услуг, процентов | 80 | 100 | 85 | 100 | 100 | 85
[7 empty] | Доля выполненных Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в установленные контрольные сроки поручений Президента Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан в общем объеме поручений, для которых указанными лицами установлен срок выполнения, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Доля выполненных Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в установленные контрольные сроки поручений Президента Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан по рассмотрению обращений граждан в общем объеме поручений по рассмотрению обращений граждан, для которых указанными лицами установлен срок выполнения, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Доля выполненных Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан персонифицированных поручений, данных в законах Республики Татарстан, указах Президента Республики Татарстан, постановлениях и распоряжениях Кабинета Министров Республики Татарстан, в общем количестве персонифицированных поручений, данных в указанных нормативных актах, в том числе доля своевременно обновленных отчетов от общего количества регламентных публикаций отчетов в системе "Открытый Татарстан", процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Доля согласованных в регламентные сроки проектов постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Выполнение государственных программ государственным заказчиком-координатором, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся конкурентных способов закупок, в общей стоимости заключенных контрактов, процентов | 15 | 11.45 | 15 | 8 | 187.5 | 8
[7 empty] | Доля закупок, размещенных у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, от совокупного годового объема закупок, процентов | 15 | 28.16 | 15 | 18 | 120 | 18
[7 empty] | Выполнение Государственного заказа на управление в сфере охраны окружающей среды и природопользования, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Реализация комплекса мер по привлечению финансовых средств на природоохранные мероприятия из различных источников, проведение процедур конкурсных торгов по государственным заказам, реализация природоохранных мероприятий | Бюджет Республики Татарстан | 8100 | 8100 | 8100 | 100 | Расходы консолидированного бюджета Республики Татарстан на охрану окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в расчете на одного жителя, рублей | 222.8 | 291.4685 | 297.09 | 397.4 | 133.7642 | 167.0092
9 | Реализация природоохранных мероприятий в рамках соглашений с Исполнительными комитетами муниципальных районов (городских округов) за счет средств местных бюджетов | Местные бюджеты | 198628.22 | 198628.22 | 198628.22 | 100 | Количество Соглашений о взаимодействии Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан с Исполнительными комитетами муниципальных районов (городских округов) по обеспечению выполнения природоохранных мероприятий за счет средств муниципальных бюджетов | 45 | 45 | 45 | 45 | 100 | 100
| Подпрограмма 8 «Бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014-2020 годы» | Бюджет Республики Татарстан | 5438.24 | 5438.24 | 5256.6424 | 96.6607
1 | Строительство причальной стенки и проведения дноуглубительных работ на правом берегу р.Казанки в районе футбольного стадиона «Казань-Арена» | Бюджет Республики Татарстан, РКМ РТ от «02» мая 2017 г. № 859-р | 145.84 | 145.84 | 0 | 0 | Количество вновь созданных объектов социальной и инженерной инфраструктуры в области охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов Республики Татарстан, единиц | 5 | 5 | 1 | 1 | 100 | -
2 | Строительство здания лечебного корпуса станции по спасению, передержки и возвращению в естественную среду обитания редких видов животных, устройство вольеров, забора и подъездных путей | Бюджет Республики Татарстан, РКМ РТ от «13» марта 2017 г. № 424-р | 5292.4 | 5292.4 | 5256.6424 | 99.3244
Всего по программе |  | Всего ** | 1742128.2954 | 1742128.2993 | 1525754.2965 | 87.5799 | 216374.0028 | [6 empty] | 216374.0028
|  | Бюджет Российской Федерации | 348873.2229 | 348873.2229 | 281302.5239 | 80.6317
|  | Бюджет Республики Татарстан | 1194626.8525 | 1194626.8565 | 1045823.5527 | 87.544
|  | Местные бюджеты | 198628.22 | 198628.22 | 198628.22 | 100
|  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0
* Значение индикатора расчитывается по итогам года, фактическое значение будет уточнено по итогам статистической годовой отчетности не раньше мая 2018 года.
** Наименования и лимиты финансирования мероприятий Программы указаны с учетом изменений, указанных в ПКМ РТ от 27.02.2017 № 117 "О внесении изменений в Программу, утвержденную ПКМ РТ от 28.12.2013 № 1083 "Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов РТ на 2014-2020 годы", РКМ РТ от 21.03.2017 № 508-р, от 01.04.2017 № 625-р, от 21.04.2017 № 759-р, от 21.04.2017 № 747-р, от 12.05.2017 № 967-р, от 13.05.2017 № 970-р, от 20.05.2017 № 1064-р, от 05.06.2017 № 1164-р, 09.06.2017 № 1236-р, от 13.07.2017 № 1656-р, от 02.08.2017 № 1847-р, от 10.08.2017 № 1951-р, от 14.08.2017 № 1992-р, от 29.08.2017 № 2167-р, от 14.09.2017 № 2313-р, от 18.09.2017 № 2328-р, РКМ РТ от 23.09.2017 № 2392-р, РКМ РТ от 16.11.2017 № 2976-р, РКМ РТ от 25.12.2017 № 3515-р
*** переходящие объекты (подтверждение потребности на 2018 год, РКМ РТ от 19.02.2018 № 334-р)