## 1 лист
Приложение № 5
к Порядку разработки реализации и оценки
эффективности государственных программ
| Реквизиты государственной программы, период реализации |  |  |  | Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы» (далее - Программа)
| Наименование отчитывающейся организации |  |  |  | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
| Наименование нормативно правового акта об утверждении государственной программы |  |  |  | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан № 1083 от 28.12.2013 "Об утверждении государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы», в ред. ПКМ РТ от 27.02.2017 № 117
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО, должность, контактный телефон) |  |  |  | Ведущий советник отдела экономики охраны окружающей среды Шляхтина О.В., 8(843)267-68-38
Отчет о реализации Программы за январь - март 2018 года
№ п\п | Наименование подпрограмм (раздела, мероприятия)** | Источник финансиро-вания (всего, в т.ч. бюджет РФ, бюджет РТ, местный бюджет, внебюджет. источн.) | Плановые объёмы финансирования на отчётный год (в соотв. с Законом о бюджете РТ), тыс.руб. | Объемы финансирования на отчетный год в соответ-ствии с лимитами бюджетных обязательств и средствами из внебюдж.источ-ников, тыс.руб. | Исполнено с начала года, тыс.руб. (кассовые расходы) | Процент исполне-ния | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикаторов
[8 empty] | Предыдущий год |  | Текущий год |  | Процент выполне-ния | План на следую-щий год
[8 empty] | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды Республики Татарстан на 2014-2020 годы» | Бюджет Республики Татарстан | 50852.8 | 14627.3534 | 3375.0734 | 23.0737
1 | Предоставление информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, в том числе экстренной информацией об опасных природных явлениях и экстремально высоком загрязнении окружающей среды, а также повышение качества и своевременности предупреждений об опасных природных (гидрометеорологических) явлениях | Бюджет Республики Татарстан | 1111.1 | 4.7294 | 4.7294 | 100 | Доля подтвержденности прогнозов и предупреждений о неблагоприятных явлениях (тенденциях), связанных с состоянием окружающей среды, ее загрязнением, процентов | 93-95 | 93-95 | 93-95 | 93-95 | 100 | 93-95
2 | Дооснащение стационарных и передвижных постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха | Бюджет Республики Татарстан | 949 | 284.7 | 0 | 0 | Количество муниципальных районов (городских округов), охваченных территориальной системой наблюдения за состоянием окружающей среды, единиц | 36 | 36 | 39 | 36 | 92.3077 | 40
3 | Разработка методических указаний по установлению региональных нормативов фонового содержания загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 207 | 62.1 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Приобретение станций автоматических метеорологических для автоматизированных постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха | Бюджет Республики Татарстан | 1754 | 1714.02 | 0 | 0 | Количество крупных городов Республики Татарстан, охваченных сводными расчетами загрязнения атмосферного воздуха, единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5
5 | Обновление программного комплекса для выполнения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха | Бюджет Республики Татарстан | 1000 | 300 | 0 | 0
6 | Ведение системы расчетного мониторинга за состоянием атмосферного воздуха для выявления источников загрязнения, деятельность которых является причиной повышенной загазованности атмосферного воздуха в городе Казани | Бюджет Республики Татарстан | 1350 | 405 | 0 | 0
7 | Ведение системы расчетного мониторинга за состоянием атмосферного воздуха для выявления источников загрязнения, деятельность которых является причиной повышенной загазованности атмосферного воздуха в городе Нижнекамске | Бюджет Республики Татарстан | 900 | 270 | 0 | 0
8 | Приобретение газоанализаторов для контроля бензиновых автомобилей типа «Автотест» и дымомеров типа «Мета» для контроля дизельных автомобилей | Бюджет Республики Татарстан | 142 | 42.6 | 0 | 0
9 | Проведение инвентаризации объема выбросов и поглощения парниковых газов на территории Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 198 | 59.4 | 0 | 0
10 | Приобретение оборудования для эколого-аналитического контроля за состоянием окружающей среды | Бюджет РТ, РКМ РТ от 14.03.2018 № 528-р | 2828.9 | 2828.9 | 0 | 0
11 | Развитие и сопровождение ГИС «Экологическая карта Республики Татарстан» | Бюджет Республики Татарстан | 1500 | 450 | 0 | 0 | Доля населения Республики Татарстан, имеющего доступ к достоверной информации о состоянии окружающей среды, процентов | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.05 | 29.4118 | 0.18
12 | Подготовка оригинал-макета и издание государственного доклада «О состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан» | Бюджет Республики Татарстан | 150 | 45 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
13 | Информационное обеспечение коллегий, заседаний межведомственной комиссии по экологической безопасности, природопользованию и санитарно-эпидемиологическому благополучию в Республике Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 1000 | 300 | 0 | 0 | Доля населения от общего числа жителей республики, принимающих участие в природоохранных, эколого-просветительских мероприятиях, процентов | 31 | 31.5 | 31.5 | 7.9 | 25.0794 | 32
14 | Организация и проведение ежегодного республиканского конкурса "Эколидер" | Бюджет Республики Татарстан | 5000 | 1500 | 0 | 0 | Количество целевых материалов по экологической тематике, размещенных в печатных, электронных СМИ и транслируемых на городских, республиканских каналах, штук | 810 | 900 | 910 | 253 | 27.8022 | 920
15 | Подготовка и выпуск телепередач (телесюжетов) по экологической тематике на центральных республиканских телеканалах | Бюджет Республики Татарстан | 1100 | 330 | 0 | 0
16 | Подготовка и трансляция видеороликов на экологическую тематику на городских и центральных республиканских телеканалах | Бюджет Республики Татарстан | 1000 | 300 | 0 | 0
17 | Поддержка волонтерского, общественного экологического движения в Республике Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 8512.8 | 1935 | 1935 | 100
18 | Организация и проведение республиканского конкурса «Школьный экопатруль» среди учащихся общеобразовательных организаций Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 5000 | 1500 | 0 | 0
19 | Материальное стимулирование волонтеров за фиксацию правонарушений в части несанкционированного размещения отходов с возможностью индентификации нарушителя | Бюджет Республики Татарстан | 100 | 10.344 | 10.344 | 100
20 | Разработка и выпуск детских изданий по изучению окружающей среды | Бюджет Республики Татарстан | 1000 | 300 | 0 | 0
21 | Подготовка и проведение конкурса #ЭКОВЕСНА в период проведения двухмесячника | Бюджет Республики Татарстан | 5000 | 1425 | 1425 | 100
22 | Создание тематических экологических изданий Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 3560 | 560.56 | 0 | 0
23 | Проведение эколого-практических мероприятий | Бюджет Республики Татарстан | 2900 | 0 | 0 | 0
24 | Приобретение призов для награждения и поощрения участников природоохранных акций и экологических уроков | Бюджет Республики Татарстан | 2400 | 0 | 0 | 0
25 | Издание настольной деловой эколого-просветительской игры «МИБ» (министр, инспектор, бизнесмен) | Бюджет Республики Татарстан | 490 | 0 | 0 | 0
26 | Организация и проведение экологической акции среди населения по сбору отработанных химических источников тока (батареек) | Бюджет Республики Татарстан | 1700 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 2 «Государственное управление в сфере обращения отходов производства и потребления в Республике Татарстан на 2014-2016 годы» | Бюджет Республики Татарстан | 4222.5504 | 4222.5504 | 0 | 0
1 | Организация мероприятий по сбору, хранению и вывозу биологических отходов на территории Сабинского муниципального района | Бюджет Республики Татарстан | 975.2 | 975.2 | 0 | 0 | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся в процессе производства и потребления, процентов* | 40 | 40 | 42 |  |  | 45
2 | Доработка территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, РКМ РТ от 19.02.2018 № 334-р | 3247.3504 | 3247.3504 | 0 | 0 | Доля населенных пунктов Республики Татарстан, включенных в систему централизованного сбора ТКО (обеспеченных предоставлением коммунальной услуги по сбору и транспортированию ТКО), процентов* | 60 | 60 | 65 |  |  | 70
[7 empty] | Доля обработанных (прошедших процедуру сортировки) ТКО от общего количества образовавшихся ТКО, процентов* | 30 | 30 | 35 |  |  | 40
[7 empty] | Доля вторичных ресурсов, извлеченных в процессе раздельного сбора и обработки (сортировки) ТКО, от общего количества образовавшихся ТКО, процентов* | 18 | 18 | 20 |  |  | 22
[7 empty] | Количество действующих пунктов приема утильсырья (вторичных ресурсов), штук* | 33 | 33 | 49 |  |  | 66
[7 empty] | Доля ТКО, термически обезвреженных с генерацией электрической и (или) тепловой энергии, утилизированных в RDF, от общего количества образовавшихся ТКО, процентов* | 0 | 0 | 0 |  |  | 5
[7 empty] | Доля контейнерных площадок, оборудованных для осуществления раздельного сбора ТКО, процентов* | 10 | 10 | 20 |  |  | 30
| Подпрограмма 3 «Государственное управление в сфере недропользования Республики Татарстан на 2014-2020 годы» | Бюджет Республики Татарстан | 50000 | 1000 | 0 | 0
1 | Обследование участков недр местного значения для подготовки их к включению в перечень участков недр местного значения Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 1500 | 0 | 0 | 0 | Соотношение площади территории, охваченной новыми данными геологических, гидрогеологических, и геоэкологических исследований к общей площади территории Республики Татарстан, процентов* | 18 | 18 | 20 |  |  | 22
2 | Ежегодный анализ и оценка ресурсной базы нефти и газа нефтяных месторождений Республики Татарстан за 2013-2019 годы | Бюджет Республики Татарстан | 1000 | 0 | 0 | 0
3 | Обоснование границ землеотводов на территориях месторождений с оцененными эксплуатационными запасами подземных вод с целью резервирования земель для строительства водозаборов подземных вод (с учетом сложившейся санитарной, водохозяйственной обстановки и условий современного землепользования) | Бюджет Республики Татарстан | 5000 | 0 | 0 | 0
4 | Выделение приоритетных показателей и компонентов химического состава подземных вод различных гидрогеохимических провинций на территории Республики Татарстан с развитием некондиционных вод природного и техногенного происхождения | Бюджет Республики Татарстан | 4500 | 1000 | 0 | 0
5 | Ежегодная оценка ресурсного потенциала перспективных участков недр территории Республики Татарстан для обоснования геологического изучения и разведки углеводородов сланцевых формаций | Бюджет Республики Татарстан | 6000 | 0 | 0 | 0
6 | Ведение республиканского банка цифровой информации по геологии и недропользованию | Бюджет Республики Татарстан | 1000 | 0 | 0 | 0
7 | Актуализация и ведение базы пространственных данных объектов недропользования, месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых находящихся на водных объектах Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 500 | 0 | 0 | 0
8 | Подготовка информационных пакетов по участкам недр местного значения Республики Татарстан, предоставляемых в пользование на условиях аукциона | Бюджет Республики Татарстан | 1000 | 0 | 0 | 0
9 | Издание журнала «Георесурсы» | Бюджет Республики Татарстан | 500 | 0 | 0 | 0 | Количество выпусков номеров, тиражом 1000 экз.* | 4 | 4 | 4 |  |  | 4
10 | Оперативная оценка запасов общераспространенных полезных ископаемых на территории Республики Татарстан для постановки их на государственный учёт | Бюджет Республики Татарстан | 1500 | 0 | 0 | 0 | Количество выявленных перспективных участков общераспространенных полезных ископаемых, единиц* | 4 | 8 | 4 |  |  | 4
11 | Геолого-технологические исследования общераспространенных полезных ископаемых для получения новых видов продукции | Бюджет Республики Татарстан | 7000 | 0 | 0 | 0
12 | Ведение мониторинга подземных вод на территории Республики Татарстан на территориальном уровне | Бюджет Республики Татарстан | 3000 | 0 | 0 | 0 | Соотношение площади территории, охваченной мониторингом геологической среды к общей площади территории Республики Татарстан, процентов * | 43 | 43 | 44 |  |  | 45
13 | Ведение мониторинга опасных экзогенных геологических процессов на территории Республики Татарстан на территориальном уровне | Бюджет Республики Татарстан | 2500 | 0 | 0 | 0 | Отношение количества муниципальных районов Республики Татарстан, охваченных мониторингом опасных экзогенных геологических процессов (ОЭГП), к количеству муниципальных районов Республики Татарстан, подверженных негативному влиянию ОЭГП, процентов* | 33 | 33 | 34 |  |  | 35
14 | Поисково-оценочные работы на Тырышском месторождении подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт.Джалиль Сармановского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 10000 | 0 | 0 | 0 | Соотношение утвержденных запасов подземных вод и их прогнозных эксплуатационных ресурсов, процентов* | 40.4 | 41 | 40.6 |  |  | 40.8
15 | Поисково-оценочные работы для обоснования подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для вновь строящихся жилых массивов | Бюджет Республики Татарстан | 5000 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 4 «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Татарстан на 2014-2020 годы» | Всего, в т.ч. | 218812.5783 | 145552.2183 | 0 | 0
|  | Бюджет Российской Федерации | 50494.7 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет Республики Татарстан | 168317.8783 | 145552.2183 | 0 | 0
1 | Реализация переданных Республике Татарстан отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений (расчистка и руслоспрямление рек в целях предотвращения негативного воздействия вод, определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов) | Бюджет Российской Федерации | 28412.1 | 0 | 0 | 0 | Доля водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды, к общему количеству водозаборных сооружений, процентов | 90 | 91 | 91 | 91 | 100 | 94
[7 empty] | Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами, процентов | 95 | 96 | 96 | 96 | 100 | 97
2 | Постановка на государственный кадастровый учет свободных земельных участокв, расположенных в 50-метровой береговой полосе Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ, в пределах Агрызского, Актанышского, Алексеевского, Мамадышского, Менделеевского, Мензелинского, Рыбно-Слободского, Спасского, Тетюшского муниципальных районов | Бюджет Республики Татарстан | 7000 | 7000 | 0 | 0 | Соотношение величины фактического поступления в бюджетную систему Российской Федерации сумм платы за пользование водными объектами к утвержденным плановым значениям сумм платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, процентов | 94 | 94 | 94 | 94 | 100 | 94
3 | Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция ограждающей дамбы на левом берегу р. Кама в пределах Елабужского муниципального района Республики Татарстан на участке береговой полосы 2107 м" | Бюджет Республики Татарстан, РКМ РТ от 19.02.2018 № 334-р | 3240 | 3240 | 0 | 0 | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, процентов* | 66.6 | 67.8 | 68 |  |  | 69.3
4 | Разработка проектно-сметной документации "Берегоукрепление р.Камы Куйбышевского водохранилища в с.Именьково Лаишевского муниципального района Республики Татарстан" | Бюджет Республики Татарстан, РКМ РТ от 19.02.2018 № 334-р | 5691.0946 | 5691.0946 | 0 | 0
5 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в том числе: | Бюджет Российской Федерации | 22082.6 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет Республики Татарстан | 15991 | 0 | 0 | 0
5.1 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у села Большое Ходяшево Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | 7362.6 | 0 | 0 | 0 | Доля ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, процентов* | 36 | 38 | 39 |  |  | 42
|  | Бюджет Республики Татарстан | 5331.6 | 0 | 0 | 0
5.2 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений у села Ташкирмень Макаровского сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | 7360 | 0 | 0 | 0 | Количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, единиц* | 16 | 20 | 2 |  |  | 4
|  | Бюджет Республики Татарстан | 5329.7 | 0 | 0 | 0
5.3 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений у села Нурлаты Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации | 7360 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет Республики Татарстан | 5329.7 | 0 | 0 | 0
7 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений н.п.Кутлушкино Чистопольского муниципального района | Бюджет Республики Татарстан, РКМ РТ от 19.02.2018 № 334-р | 7775.6564 | 7775.6564 | 0 | 0
8 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у с.Старые Кутуши Черемшанского муниципального района | Бюджет Республики Татарстан, РКМ РТ от 19.02.2018 № 334-р | 687.5544 | 687.5544 | 0 | 0
13 | Экологическая реабилитация пруда "Адмиралтейский" в г. Казани | Бюджет Республики Татарстан, РКМ РТ от 19.02.2018 № 334-р | 113855.8985 | 113855.8985 | 0 | 0 | Объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, км2* | 136.1 | 136.1 | 60 |  |  | -
15 | Очистка озера в пос.Приволжский Спасского муниципального района | Бюджет Республики Татарстан, РКМ РТ от 19.02.2018 № 334-р | 7302.0145 | 7302.0145 | 0 | 0 | Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, чел.* | 258643 | 258643 | 360143 |  |  | -
23 | Очистка и благоустройство озера в жилом массиве Салмачи г.Казани | Бюджет Республики Татарстан, РКМ РТ от 05.02.2018 № 199-р | 6774.66 | 0 | 0 | 0 | Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, тыс.м2* | 303.2 | 303.2 | 141.1 |  |  | -
| Подпрограмма 5 «Биологическое разнообразие Республики Татарстан на 2014-2020 годы» | Бюджет Республики Татарстан | 20277.9 | 4100.28 | 2593.382 | 63.2489
1 | Охрана и учет объектов растительного и животного мира, разработка нормативно-правовых документов в сфере сохранения и восстановления биологического разнообразия РТ, финансово-экономическое, кадровое обеспечение деятельности государственных природных заказников | Бюджет Республики Татарстан, ГК РТ по БР | 8111.1 | 1640.1 | 1037.4 | 63.2522 | Доля площади Республики Татарстан, занятой ООПТ всех уровней, в общей площади Республики Татарстан, процентов* | 2.53 | 2.53 | 2.53 |  |  | 2.53
[7 empty] | Доля площади Республики Татарстан, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения, процентов* | 1.99 | 1.99 | 1.99 |  |  | 1.99
2 | Осуществление регионального государственного экологического надзора в области охраны и исполь- зования особо охраняемых природных территорий, практические мероприятия по обеспечению сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира:, изготовление и установка информационных знаков, указателей, форм наглядной агитации по границам особо охраняемых природных территорий | Бюджет Республики Татарстан, ГК РТ по БР | 10139 | 2050.18 | 1296.682 | 63.2472 | Количество выявленных и пресеченных нарушений на ООПТ РТ, единиц | 640 | 640 | 650 | 52 | 8 | 660
[7 empty] | Количество видов, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, штук* | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
[7 empty] | Количество видов, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, переведенных в более "низкую" категорию редкости, штук* | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
[7 empty] | Количество видов, выведенных из Красной книги Республики Татарстан, штук* | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
3 | Работа со средствами массовой информации, издательская деятельность, выпуск справочников, методических пособий, буклетов, сборников, создание кино- и видеопродукции, проведение экологических экскурсий, экологических праздников и акций, взаимодействие с учительским корпусом и органами образования | Бюджет Республики Татарстан, ГК РТ по БР | 2027.8 | 410 | 259.3 | 63.2439 | Количество изданий по вопросам ООПТ, шт.* | 2 | 2 | 2 |  |  | 3
[7 empty] | Количество учащихся, охваченных лекциями и иными публичными мероприятиями по вопросам ООПТ, чел. | 19000 | 19000 | 20000 | 4015 | 20.075 | 21000
| Подпрограмма 6 «Воспроизводство и использование охотничьих ресурсов Республики Татарстан на 2014-2020 годы» | Всего, в т.ч. | 54736.2 | 10162.36 | 9209.12 | 90.6199
|  | Бюджет Российской Федерации | 19540.7 | 3005 | 3005 | 100
|  | Бюджет Республики Татарстан | 35195.5 | 7157.36 | 6204.12 | 86.6817
1 | Проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания в части учета численности охотничьих видов животных; регулирование охотничьих ресурсов на территории Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 4453.8 | 762.76 | 594.32 | 77.917 | Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется мониторинг численности, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Республики Татарстан, процентов* | 30 | 33 | 31 |  |  | 31
2 | Проведение проверок за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан в области использования и охраны объектов животного мира, лицензирование пользования объектами животного мира | Бюджет Республики Татарстан | 12926.6 | 2586.6 | 2586 | 99.9768 | Доля выявленных нарушений в сфере федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству установленных фактов нарушений, процентов* | 90 | 98 | 93 |  |  | 91
|  | Бюджет Республики Татарстан | 17815.1 | 3808 | 3023.8 | 79.4065
3 | Исполнение переданных полномочий Российской Федерации в сфере охоты и охраны охотничьих ресурсов, проведение биотехнических мероприятий | Бюджет Российской Федерации | 19226.7 | 3005 | 3005 | 100 | Доля площади охотничьих угодий, на которых проведено внутрихозяйственное охотустройство, в общей площади охотничьих угодий, процентов * | 100 | 100 | 100 |  |  | 100
4 | Исполнение переданных полномочий Российской Федерации в области регулирования и охраны водных биологических ресурсов | Бюджет Российской Федерации | 314 | 0 | 0 | 0 | Площадь акватории, очищенной от брошенных орудий лова (вылова), кв.м.* | 878 | 900 | 878 |  |  | 878
| Подпрограмма 7 «Координирование деятельности служб в сфере охраны окружающей среды и природопользования Республики Татарстан на 2014-2020 годы» | Бюджет Республики Татарстан | 187458.602 | 56032.2061 | 37497.0003 | 66.9204
|  | Местные бюджеты | 274544.9 | 9631.3 | 9631.3 | 100
1 | Нормирование негативного воздействия на окружающую среду, проведение государственной экологической экспертизы, разработка региональных нормативно-правовых актов в области экспертизы и нормирования, мониторинг состояния окружающей среды | Бюджет Республики Татарстан | 7076.178 | 2115.0696 | 1415.4046 | 66.92 | Количество исходящих документов в сфере экологического нормирования, касающегося государственного регулирования негативного воздействия на окружающую среду, единиц | 960 | 1078 | 980 | 282 | 28.7755 | 1000
[6 empty] | #DIV/0! | Соотношение количества зарегистрированных обращений в области охраны окружающей среды при планировании хозяйственной и иной деятельности, территориального планировании и государственной экологической экспертизы и количества подготовленных согласований и проведенных государственных экологических экспертиз, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Реализация мер по охране атмосферного воздуха, водных объектов и земельных ресурсов | Бюджет Республики Татарстан | 7076.178 | 2115.0696 | 1415.4046 | 66.92 | Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников, процентов* | 59.8 | 59.8 | 60 |  |  | 60.2
[6 empty] | #DIV/0! | Доля автотранспортных средств с повышенным содержанием загрязняющих веществ в отработавших газах к общему количеству проверенных автомобилей, процентов* | 16 | 7.6 | 7.5 |  |  | 14
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | Доля загрязненных (без очистки) сточных вод в общем объеме водоотведения, процентов* | 11.8 | 11.8 | 11.75 |  |  | 11.6
[6 empty] | #DIV/0! | Доля рекультивируемых земель, процентов* | 43 | 43 | 44 |  |  | 44
3 | Проведение государственной экспертизы разведанных запасов общераспространенных полезных ископаемых, технико-экономических обоснований кондиций и геологической информации об участках недр местного значения; координация и регулирование геологоразведочных работ, выполняемых за счет средств недропользователей; информационное обеспечение недропользования | Бюджет Республики Татарстан | 6804.018 | 2033.721 | 1360.9661 | 66.92 | Соотношение количества отчетов о результатах геологоразведочных работ и количества проведенных государственных экспертиз, процентов | 97 | 100 | 98 | 98 | 100 | 99
[6 empty] | #DIV/0! | Соотношение фактического объема эксплуатационного бурения нефтяных скважин к запланированному, процентов | 99 | 118.4 | 99.5 | 25.8 | 25.9296 | 100
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | Соотношение фактического объема поисково-разведочного бурения нефтяных скважин к запланированному, процентов | 98.7 | 124 | 99 | 22.4 | 22.6263 | 99.5
[6 empty] | #DIV/0! | Соотношение количества удовлетворенных заявок на предоставление геологической информации к общему количеству обращений, процентов | 97 | 100 | 98 | 98 | 100 | 99
4 | Проведение аукционов на право пользования участками недр на территории Республики Татарстан на разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых; лицензирование государственного фонда недр Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 5171.053 | 1545.6277 | 1034.3341 | 66.92 | Соотношение количества выданных лицензий к количеству рассмотренных заявлений на получение права пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, процентов | 94 | 100 | 95 | 95 | 100 | 95
[7 empty] | Соотношение величины фактического поступления в бюджет РТ разовых платежей за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории РФ по участкам недр, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, или участкам недр местного значения к утвержденным плановым значениям, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Ежегодный утвержденный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых Республики Татарстан, 1 баланс (ежегодно до 2020 г.)* | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
5 | Проведение проверок за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан в области охраны окружающей среды и природопользования на объектах, подлежащих региональному надзору | Бюджет Республики Татарстан | 61508.317 | 18385.666 | 12303.9357 | 66.9213 | Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды, процентов | 96 | 98.1 | 96 | 99.2 | 103.3333 | 96
[7 empty] | Объем взысканных средств от наложенных штрафов, процентов | 70 | 74.2 | 70 | 77.7 | 111 | 70
[7 empty] | Доля заявок, поступивших в государственную информационную систему «Народный контроль», которым присвоен статус «Заявка решена», процентов | 50 | 97 | 50 | 75.22 | 150.44 | 50
[7 empty] | Наличие уведомлений со статусом «Выполнено несвоевременно» в государственной информационной системе «Народный контроль», единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
6 | Лабораторно-аналитическое обеспечение и сопровождение регионального государственного экологического надзора | Бюджет Республики Татарстан | 63896.346 | 19098.6178 | 12780.795 | 66.92 | Количество отобранных проб внешней среды (вода, воздух и почва), шт. | 35140 | 35140 | 35150 | 8153 | 23.1949 | 35160
[6 empty] | #DIV/0! | Количество проведённых лабораторных анализов отобранных проб внешней среды (вода, воздух и почва), шт. | 64440 | 64440 | 64450 | 15563 | 24.1474 | 64460
7 | Предоставление государственных услуг в сфере охраны окружающей среды, проведение эффективной кадровой политики, финансово-экономическое сопровождение исполнения государственных функций Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан | 28850.334 | 8623.3648 | 5770.7557 | 66.92 | Уровень удовлетворенности качеством государственных услуг, процентов* | 85 | 100 | 90 |  |  | -
[7 empty] | Доля выполненных Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в установленные контрольные сроки поручений Президента Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан в общем объеме поручений, для которых указанными лицами установлен срок выполнения, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Доля выполненных Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в установленные контрольные сроки поручений Президента Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан по рассмотрению обращений граждан в общем объеме поручений по рассмотрению обращений граждан, для которых указанными лицами установлен срок выполнения, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Доля выполненных Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан персонифицированных поручений, данных в законах Республики Татарстан, указах Президента Республики Татарстан, постановлениях и распоряжениях Кабинета Министров Республики Татарстан, в общем количестве персонифицированных поручений, данных в указанных нормативных актах, в том числе доля своевременно обновленных отчетов от общего количества регламентных публикаций отчетов в системе "Открытый Татарстан", процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Доля согласованных в регламентные сроки проектов постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -
[7 empty] | Выполнение государственных программ государственным заказчиком-координатором, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся конкурентных способов закупок, в общей стоимости заключенных контрактов, процентов* | 15 | 8 | 15 |  |  | 15
[7 empty] | Доля закупок, размещенных у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, от совокупного годового объема закупок, процентов | 15 | 18 | 15 |  |  | -
[7 empty] | Выполнение Государственного заказа на управление в сфере охраны окружающей среды и природопользования, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Реализация комплекса мер по привлечению финансовых средств на природоохранные мероприятия из различных источников, проведение процедур конкурсных торгов по государственным заказам, реализация природоохранных мероприятий | Бюджет Республики Татарстан | 7076.178 | 2115.0696 | 1415.4046 | 66.92 | Расходы консолидированного бюджета Республики Татарстан на охрану окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в расчете на одного жителя, рублей* | 297.09 | 405.49 | 165.18 |  |  | 166.04
9 | Реализация природоохранных мероприятий в рамках соглашений с Исполнительными комитетами муниципальных районов (городских округов) за счет средств местных бюджетов | Местные бюджеты | 274544.9 | 9631.3 | 9631.3 | 100
Всего по программе |  | Всего ** | 860905.5307 | 245328.2683 | 62305.8758 | 25.3969
|  | Бюджет Российской Федерации | 70035.4 | 3005 | 3005 | 100
|  | Бюджет Республики Татарстан | 516325.2307 | 232691.9683 | 49669.5758 | 21.3456
|  | Местные бюджеты | 274544.9 | 9631.3 | 9631.3 | 100
* Значение индикатора расчитывается по итогам года, фактическое значение будет уточнено по итогам статистической годовой отчетности не раньше мая 2019 года.
** Наименования и лимиты финансирования мероприятий Программы указаны с учетом изменений, указанным в проекте ПКМ РТ "О внесении изменений в Программу, утвержденную ПКМ РТ от 28.12.2013 № 1083 "Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов РТ на 2014-2020 годы", находящегося на утверждении в КМ РТ, а также с учетом РКМ РТ от 14.03.2018 № 528-р