## 1 лист
Приложение № 5
к Порядку разработки реализации и оценки
эффективности государственных программ
| Реквизиты государственной программы, период реализации |  |  |  | Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» (далее - Программа)
| Наименование отчитывающейся организации |  |  |  | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
| Наименование нормативно правового акта об утверждении государственной программы |  |  |  | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан № 1083 от 28.12.2013 "Об утверждении государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан»
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО, должность, контактный телефон) |  |  |  | Ведущий советник отдела экономики охраны окружающей среды и проектного планирования Шляхтина О.В., 8(843)267-68-38
Отчет о реализации Программы за январь - декабрь 2023 года
№ п\п | Наименование подпрограмм (раздела, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в т.ч. бюджет РФ, бюджет РТ, местный бюджет, внебюджет. источн.) | Плановые объемы финансирования на отчетный год (в соотв. с Законом о бюджете РТ), тыс.руб. | Объемы финансирования на отчетный год в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и средствами из внебюдж.источ-ников, тыс.руб. | Исполнено с начала года, тыс.руб. (кассовые расходы) | Про-цент испол-нения | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикаторов
[8 empty] | Предыдущий год |  | Текущий год |  | Процент выполне-ния | План на следую-щий год
[8 empty] | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды Республики Татарстан» | Бюджет Республики Татарстан | 44118 | 35548 | 30956.423 | 87.0834
1 | Проведение научно-исследовательских работ в области охраны окружающей среды по теме: "Проведение инвентаризации объема выбросов и поглощения парниковых газов на территории Республики Татарстан" (за 2022 год) | Бюджет Республики Татарстан, МЭПР РТ | 600 | 600 | 597 | 99.5 | Количество муниципальных районов (городских округов), охваченных территориальной системой наблюдения за состоянием окружающей среды, единиц | 39 | 39 | 39 | 39 | 100 | 40
2 | Приобретение аналитического оборудования для обеспечения экологического надзора, в том числе за санитарным состоянием водоемов (путем закупки кислородомеров и анализаторов нефтепродуктов) | Бюджет Республики Татарстан, МЭПР РТ | 1680 | 1680 | 0 | 0
3 | Приобретение видеокамер с установкой для создания системы видеоконтроля за источниками выбросов промышленных предприятий в атмосферный воздух | Бюджет Республики Татарстан, МЭПР РТ | 3850 | 3850 | 2920.5 | 75.8571 | Количество разработанных и введенных в действие региональных нормативов качества окружающей среды, единиц | 35 | 35 | 35 | 35 | 100 | 35
4 | Развитие и сопровождение ГИС «Экологическая карта Республики Татарстан» | Бюджет Республики Татарстан, Минцифры РТ | 3000 | 3000 | 1479.5 | 49.3167 | Доля размещенных в открытом доступе подсистем ГИС «Экологическая карта Республики Татарстан» от их общего количества, процентов | 38 | 38 | 42 | 42 | 100 | 50
5 | Подготовка оригинал-макета и издание государственного доклада «О состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан» | Бюджет Республики Татарстан, МЭПР РТ | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля населения от общего числа жителей республики, принимающих участие в природоохранных, эколого-просветительских мероприятиях, процентов | 34 | 34 | 34.7 | 34.7 | 100 | 35.4 | 19МЭ-11с от 27.05.2019
6 | Информационное обеспечение коллегий, заседаний межведомственной комиссии по экологической безопасности, природопользованию и санитарно-эпидемиологическому благополучию в Республике Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, МЭПР РТ | 1000 | 960 | 960 | 100 | [7 empty] | 19 МЭ-5с от 07.05.2019,19МЭ-26с 03.07.2019, сумма ГК 43,995 т.р.
7 | Организация и проведение ежегодного республиканского конкурса "Эколидер" | Бюджет Республики Татарстан, МЭПР РТ | 5000 | 0 | 0 | 0
8 | Подготовка и выпуск телепередач (телесюжетов) по экологической тематике на центральных республиканских телеканалах | Бюджет Республики Татарстан, МЭПР РТ | 1100 | 1089 | 1089 | 100
9 | Подготовка и трансляция видеороликов на экологическую тематику на городских и центральных республиканских телеканалах | Бюджет Республики Татарстан, МЭПР РТ | 1000 | 645 | 303.6 | 47.0698
10 | Поддержка волонтерского, общественного экологического движения в Республике Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, МЭПР РТ | 10538 | 10514.216 | 10514.216 | 100 | Количество целевых материалов по экологической тематике, размещенных в печатных, электронных СМИ и транслируемых на городских, республиканских каналах, штук | 935 | 978 | 940 | 987 | 105 | 945 | ТРО МООО "РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ" ИНН: 1655068227 | 19МЭ-2с от 31.01.2019 | РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО" В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (1656046480) | 19МЭ-4с от 01.02.2019
11 | Организация и проведение республиканского конкурса «Школьный экопатруль» среди учащихся общеобразовательных организаций Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, МЭПР РТ | 4000 | 3934 | 3934 | 100
12 | Материальное стимулирование волонтеров за фиксацию правонарушений в части несанкционированного размещения отходов с возможностью индентификации нарушителя | Бюджет Республики Татарстан, МЭПР РТ | 100 | 0 | 0 | 0
13 | Разработка и выпуск изданий на экологическую тематику | Бюджет Республики Татарстан, МЭПР РТ | 1000 | 0 | 0 | 0
14 | Подготовка и проведение конкурса #ЭКОВЕСНА в период проведения двухмесячника | Бюджет Республики Татарстан, МЭПР РТ | 5000 | 3875 | 3875 | 100 | [7 empty] | 19МЭ-3с от 01.02.2019 | Дог. № 110-175/19 от 29.03.2019
15 | Проведение эколого-практических мероприятий | Бюджет Республики Татарстан, МЭПР РТ | 6150 | 5300.784 | 5183.607 | 97.7894 | [7 empty] | 19МЭ-25с 01.07.2019 | Дог. № 98 от 20.05.2019
| Подпрограмма 2 «Государственное управление в сфере обращения отходов производства и потребления в Республике Татарстан» | Всего, в т.ч. | 2502107.3614 | 2502107.3614 | 2502107.3614 | 100
|  | Бюджет Российской Федерации | 1909116.4 | 1909116.4 | 1909116.4 | 100
|  | Бюджет Республики Татарстан | 592990.9614 | 592990.9614 | 592990.9614 | 100
16 | Финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением мероприятий по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на территории Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, МЭПР РТ | 968.2 | 968.2 | 968.2 | 100 | Соотношение количества обработанных отчетов по операциям с единицами учета радиоактивных веществ и радиоактивных отходов к общему количеству поступивших, процентов* | 90 | 100 | 95 | 100 | 105.2632 | 95
17 | Проведение инструментальных замеров накопления твердых коммунальных отходов | Бюджет Республики Татарстан, Минстрой РТ | 4550 | 4550 | 4550 | 100 | Количество действующих пунктов приема утильсырья (вторичных ресурсов), штук* | 79 | 79 | 79 | 79 | 100 | 79
[6 empty] | #DIV/0! | Доля ТКО, термически обезвреженных с генерацией электрической и (или) тепловой энергии, от общего количества образовавшихся ТКО, процентов* | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | #DIV/0! | Доля контейнерных площадок, оборудованных для осуществления раздельного накопления ТКО, процентов* | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 35
[6 empty] | #DIV/0! | Доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, процентов** | 21 | 21.4 | 21 | 26.7 | 127.1429 | 21 |  |  |  |  | перевыполнение оценочное
[6 empty] | #DIV/0! | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, процентов** | 0.9 | 4.5 | 2.5 | 8.3 | 332 | 0.9 |  |  |  |  | перевыполнение оценочное
[6 empty] | #DIV/0! | Доля направленных на захоронение ТКО, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, процентов** | 99.1 | 95.5 | 97.5 | 91.7 | 106.325 | 99.1
[6 empty] | #DIV/0! | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, процентов* | 38 | 0 | 37 | 0 | 100 | 36
[6 empty] | #DIV/0! | Количество разработанных электронных моделей, штук* | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1
[6 empty] | #DIV/0! | Доля разработанных электронных моделей, процентов* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
18 | Рекультивация Самосыровского полигона по ул.Мамадышский тракт г.Казани | Бюджет Российской Федерации, ГКУ ГИСУ РТ | 224273.1 | 224273.1 | 224273.1 | 100 | Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, штук* | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 3 | 19МЭ-19с от 13.06.2019
|  | Бюджет Республики Татарстан, ГКУ ГИСУ РТ | 149515.4484 | 149515.4484 | 149515.4484 | 100 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, штук* | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 3
[6 empty] | #DIV/0! | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в собственности Российской Федерации, тыс.человек* | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 100 | 102.3
[6 empty] | #DIV/0! | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, тыс.человек* | 809.2 | 809.2 | 1152.14 | 1152.14 | 100 | 1152.14
19 | Рекультивация нарушенных земель нефтесодержащими загрязнениями по ул. Заводская в селе Шемордан Сабинского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации, ГКУ ГИСУ РТ | 58011.8 | 58011.8 | 58011.8 | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
|  | Бюджет Республики Татарстан, ГКУ ГИСУ РТ | 38674.66 | 38674.66 | 38674.66 | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
20 | Рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений г.Казани | Бюджет Российской Федерации, ГКУ ГИСУ РТ | 1130464.6563 | 1130464.6563 | 1130464.6563 | 100 | Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу р.Волге, единиц* | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2
|  | Бюджет Республики Татарстан, ГКУ ГИСУ РТ | 265170.7767 | 265170.7767 | 265170.7767 | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
21 | Демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения в акватории Нижнекамского водохранилища | Бюджет Российской Федерации, ГКУ ГИСУ РТ | 496366.8437 | 496366.8437 | 496366.8437 | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
|  | Бюджет Республики Татарстан, ГКУ ГИСУ РТ | 116431.7528 | 116431.7528 | 116431.7528 | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
|  | Бюджет Республики Татарстан, ГКУ ГИСУ РТ | 17680.1235 | 17680.1235 | 17680.1235 | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
| Подпрограмма 3 «Государственное управление в сфере недропользования Республики Татарстан» | Бюджет Республики Татарстан | 113016.679 | 111995.147 | 111116.679 | 99.2156
22 | Обследование участков недр местного значения для подготовки их к включению в перечень участков недр местного значения Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ НПО Геоцентр РТ | 2060 | 2060 | 2060 | 100 | Доля площади территории, охваченной новыми данными геологических, гидрогеологических и геоэкологических исследований, в общей площади территории Республики Татарстан, процентов* | 27 | 27 | 28 | 28 | 100 | 28.5
23 | Ведение республиканского банка цифровой информации по геологии и недропользованию | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ НПО Геоцентр РТ | 2500 | 2500 | 2500 | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
24 | Подготовка информационных пакетов по участкам недр местного значения Республики Татарстан, предоставляемых в пользование на условиях аукциона | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ НПО Геоцентр РТ | 650 | 650 | 650 | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
25 | Проведение комплекса инструментальных работ для определения ущерба от добычи общераспространенных полезных ископаемых на территории Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ НПО Геоцентр РТ | 3000 | 3000 | 3000 | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
26 | Ревизия водозаборных скважин хозяйственно-питьевого назначения сельских населенных пунктов муниципальных районов Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ НПО Геоцентр РТ | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | Доля муниципальных районов Республики Татарстан, охваченных ревизией водозаборных скважин, в общем количестве муниципальных районов Республики Татарстан, процентов* | 28 | 28 | 35 | 35 | 100 | 33
27 | Оперативная оценка запасов общераспространенных полезных ископаемых на территории Республики Татарстан для постановки их на государственный учет | Бюджет Республики Татарстан, МЭПР РТ | 1900 | 878.468 | 0 | 0 | Количество выявленных перспективных участков общераспространенных полезных ископаемых, единиц* | - | - | 2 | 0 | 0 | - |  |  |  |  | не исполнен
28 | Ведение мониторинга подземных вод Республики Татарстан на территориальном уровне | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ НПО Геоцентр РТ | 6500 | 6500 | 6500 | 100 | Доля площади территории, охваченной мониторингом геологической среды, в общей площади территории Республики Татарстан, процентов* | 47.5 | 47.5 | 48 | 48 | 100 | 48.2
29 | Ведение мониторинга опасных экзогенных геологических процессов на территории Республики Татарстан на территориальном уровне | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ НПО Геоцентр РТ | 3950 | 3950 | 3950 | 100 | Доля муниципальных районов Республики Татарстан, охваченных мониторингом ОЭГП, в общем количестве муниципальных районов Республики Татарстан, подверженных негативному влиянию ОЭГП, процентов* | 38.5 | 38.5 | 38.8 | 38.8 | 100 | 39
30 | Геологическое изучение Тырышского месторождения с целью поиска и оценки подземных вод для обоснования резервного источника питьевого водоснабжения пгт.Джалиль Сармановского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ НПО Геоцентр РТ | 3500 | 3500 | 3500 | 100 | Доля утвержденных запасов подземных вод в общем объеме прогнозных ресурсов, процентов* | 41.5 | 41.5 | 42.5 | 42.5 | 100 | 43
31 | Геологическое изучение недр с целью поиска и оценки подземных вод для обоснования источников питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ НПО Геоцентр РТ | 5937.7 | 5937.7 | 5937.7 | 100
32 | Геологическое изучение Уратьминско-Камского участка Уратьминского месторождения подземных вод с целью изыскания резервного источника питьевого водоснабжения пгт. Камские Поляны Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ НПО Геоцентр РТ | 3887.29 | 3887.29 | 3887.29 | 100
33 | Геологическое изучение недр с целью поиска и оценки подземных вод для обоснования источников питьевого водоснабжения д. Курмашево и д. Сулюково Шарлиареминского сель-ского поселения Сармановского муници-пального района Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ НПО Геоцентр РТ | 2512.71 | 2512.71 | 2512.71 | 100
34 | Геологическое изучение недр с целью поиска и оценки подземных вод для обоснования источника питьевого водоснабжения пгт. Апастово и населенных пунктов Апастовского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ НПО Геоцентр РТ | 2000 | 2000 | 2000 | 100
35 | Геологическое изучение недр, включая поиски и оценку запасов подземных вод площадки №1 Северо-Тетюшского месторождения для обоснования источника питьевого водоснаб-жения г. Тетюши Тетюшского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ НПО Геоцентр РТ | 6790 | 6790 | 6790 | 100
36 | Геологическое изучение недр, включая поиски и оценку запасов подземных вод для обоснования источника питьевого водоснабжения н.п. Каймары Высокогорского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ НПО Геоцентр РТ | 4812.3 | 4812.3 | 4812.3 | 100
37 | Информационно-аналитическое обеспечение государственного управления, комплексная оценка и прогнозирование в сфере недропользования и охраны окружающей среды на территории Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ НПО Геоцентр РТ | 40285.579 | 40285.579 | 40285.579 | 100 | Доля выполненных в срок мероприятий государственного задания, по которым установлен контрольный срок исполнения, в общем объеме мероприятий государственного задания, процентов* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
38 | Дооснащение стационарных и передвижных постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха для ГБУ «НПО ГЕОЦЕНТР РТ» | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ НПО Геоцентр РТ | 3165 | 3165 | 3165 | 100 | Доля отборов проб и наблюдений за компонентами природной среды в общем количестве отборов проб и наблюдений, утвержденных в рамках государственного задания, процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 95
39 | Ведение системы расчетного мониторинга за состоянием атмосферного воздуха для выявления источников загрязнения, деятельность которых является причиной загазованности в населенных пунктах Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ НПО Геоцентр РТ | 4566.1 | 4566.1 | 4566.1 | 100 | Количество крупных городов Республики Татарстан, охваченных сводными расчетами загрязнения атмосферного воздуха, штук | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 6
| Подпрограмма 4 «Развитие водохозяйственного комплекса Республики» | Всего, в т.ч. | 651668.653 | 651668.653 | 650558.9982 | 99.8297
|  | Бюджет Российской Федерации | 179764 | 179764 | 179098.2075 | 99.6296
|  | Бюджет Республики Татарстан | 471904.653 | 471904.653 | 471460.7907 | 99.9059
40 | Реализация переданных РТ отдельных полномочий РФ в области водных отношений (расчистка и руслоспрямление рек в целях предотвращения негативного воздействия вод, определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов) | Бюджет Российской Федерации, ГКУ ГИСУ РТ | 20342.5 | 20342.5 | 20342.5 | 100 | Доля водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды, к общему количеству водозаборных сооружений, процентов | 96 | 96 | 96 | 100 | 104.1667 | 96
[7 empty] | Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами, процентов | 99 | 99 | 99 | 100 | 101.0101 | 99
[7 empty] | Соотношение величины фактического поступления в бюджетную систему Российской Федерации сумм платы за пользование водными объектами к утвержденным плановым значениям сумм платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, процентов | 94 | 96.29 | 94 | 118.47 | 126.0319 | 94 |  |  |  |  | перевыполнение
41 | Расчистка русла р.Берсут у с.Камский Леспромхоз Мамадышского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации, ГКУ ГИСУ РТ | 68735.5 | 68735.5 | 68735.5 | 100 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, тыс.км* | 24.2 | 26.1 | 36.2 | 35.5 | 98.0663 | 48.2
[7 empty] | Протяженность расчищенных участков русел рек, км* | 14.3 | 14.5 | 21.3 | 21.5 | 100.939 | 21.5
[7 empty] | Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, млн.человек* | 0.0166 | 0.0166 | 0.0192 | 0.0192 | 100 | 0.0192
[7 empty] | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, млн.человек* | 0.6861 | 0.8415 | 0.9861 | 1.2 | 121.6915 | 1.2861 |  |  |  |  | перевыполнение
42 | Выполнение ПИР по объекту "Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в пгт Васильево Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (1 участок)" | Бюджет Республики Татарстан, ГКУ ГИСУ РТ, РКМ 586-р от 09.03.2023, РКМ 1091-р от 19.05.23 | 9328.51 | 9328.51 | 9328.51 | 100 | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, км* | 23.25 | 24.02 | 24.52 | 24.5219 | 100.0077 | 24.6
43 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у пгт. Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации, ГКУ ГИСУ РТ | 57459.6 | 57459.6 | 56793.8075 | 98.8413 | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, процентов* | 81.9 | 82.7 | 83.7 | 85.3117 | 101.9256 | 83.7
44 |  | Бюджет Республики Татарстан, ГКУ ГИСУ РТ | 38306.46 | 38306.46 | 37862.5977 | 98.8413 | [5 empty] | #DIV/0!
44 | Капитальный ремонт ГТС пруда у с.Атиаз Елабужского муниицпального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации, ГКУ ГИСУ РТ | 1491.0561 | 1491.0561 | 1491.0561 | 100 | Доля ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, процентов* | 67 | 74 | 81 | 87 | 107.4074 | 88
45 |  | Бюджет Республики Татарстан, ГКУ ГИСУ РТ | 994.04 | 994.04 | 994.04 | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
45 | Капитальный ремонт ГТС в районе ул. Москвина и Луговая в г. Мамадыш Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации, ГКУ ГИСУ РТ | 7236.9171 | 7236.9171 | 7236.9171 | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
46 |  | Бюджет Республики Татарстан, ГКУ ГИСУ РТ | 4824.65 | 4824.65 | 4824.65 | 100
46 | Капитальный ремонт ГТС пруда на правом притоке р.Ушня у д.Салкын Чишма Пестречинского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации, ГКУ ГИСУ РТ | 3767.5011 | 3767.5011 | 3767.5011 | 100
47 |  | Бюджет Республики Татарстан, ГКУ ГИСУ РТ | 2511.706 | 2511.706 | 2511.706 | 100
47 | Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Сартык Мамадышского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации, ГКУ ГИСУ РТ | 1491.0561 | 1491.0561 | 1491.0561 | 100
48 |  | Бюджет Республики Татарстан, ГКУ ГИСУ РТ | 994.04 | 994.04 | 994.04 | 100
48 | Капитальный ремонт ГТС пруда № 2 в с.Новое Ильмово Черемшанского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации, ГКУ ГИСУ РТ | 3488.6031 | 3488.6031 | 3488.6031 | 100
49 |  | Бюджет Республики Татарстан, ГКУ ГИСУ РТ | 2325.774 | 2325.774 | 2325.774 | 100
49 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у д. Девичья Поляна Черемшанского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации, ГКУ ГИСУ РТ | 780.5439 | 780.5439 | 780.5439 | 100 | Количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, единиц* | 0 | 7 | 6 | 11 | 183.3333 | 6 |  |  |  |  | перевыполнение
50 |  | Бюджет Республики Татарстан, ГКУ ГИСУ РТ | 520.3639 | 520.3639 | 520.3639 | 100
50 | Капитальный ремонт ГТС пруда у д. Мичанбаш Сабинского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации, ГКУ ГИСУ РТ | 1491.0561 | 1491.0561 | 1491.0561 | 100
51 |  | Бюджет Республики Татарстан, ГКУ ГИСУ РТ | 994.04 | 994.04 | 994.04 | 100
51 | Капитальный ремонт ГТС пруда у с.Арташка Мамадышского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации, ГКУ ГИСУ РТ | 3822.8031 | 3822.8031 | 3822.8031 | 100
52 |  | Бюджет Республики Татарстан, ГКУ ГИСУ РТ | 2548.574 | 2548.574 | 2548.574 | 100
52 | Капитальный ремонт ГТС пруда у д. Садилово Высокогорского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации, ГКУ ГИСУ РТ | 1491.0561 | 1491.0561 | 1491.0561 | 100
53 |  | Бюджет Республики Татарстан, ГКУ ГИСУ РТ | 994.04 | 994.04 | 994.04 | 100
53 | Капитальный ремонт ГТС пруда у п. Ушня Пестречинского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации, ГКУ ГИСУ РТ | 1695.6609 | 1695.6609 | 1695.6609 | 100
54 |  | Бюджет Республики Татарстан, ГКУ ГИСУ РТ | 1130.4435 | 1130.4435 | 1130.4435 | 100
54 | Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Татарский Дюм-Дюм Елабужского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации, ГКУ ГИСУ РТ | 1996.9779 | 1996.9779 | 1996.9779 | 100
55 |  | Бюджет Республики Татарстан, ГКУ ГИСУ РТ | 1331.322 | 1331.322 | 1331.322 | 100
55 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений с. Большие Яки Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации, ГКУ ГИСУ РТ | 1491.0561 | 1491.0561 | 1491.0561 | 100
56 |  | Бюджет Республики Татарстан, ГКУ ГИСУ РТ | 994.04 | 994.04 | 994.04 | 100
56 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений с.Бузаево Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации, ГКУ ГИСУ РТ | 1491.0561 | 1491.0561 | 1491.0561 | 100
57 |  | Бюджет Республики Татарстан, ГКУ ГИСУ РТ | 994.04 | 994.04 | 994.04 | 100
57 | Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Каргали Чистопольского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Российской Федерации, ГКУ ГИСУ РТ | 1491.0561 | 1491.0561 | 1491.0561 | 100
58 |  | Бюджет Республики Татарстан, ГКУ ГИСУ РТ | 994.04 | 994.04 | 994.04 | 100
58 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений и очистка пруда по ул.Садовая п.Лесхоз Сабинского муниципального района | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ Главстрой РТ, 616-р от 11.03.2023 (п.88) | 8399.8 | 8399.8 | 8399.8 | 100
59 | Капитальный ремонт ГТС пруда в с. Новый Кырлай Арского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ Главстрой РТ, РКМ 2121-р от 23.09.2023 | 11482.45 | 11482.45 | 11482.45 | 100
60 | Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Амирово Черемшанского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ Главстрой РТ, РКМ РТ от 24.11.2023 №2627-р | 13257.8361 | 13257.8361 | 13257.8361 | 100
61 | Капитальный ремонт ГТС пруда у д.Малый Рясь Высокогорского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ Главстрой РТ, РКМ РТ от 24.11.2023 №2627-р | 10277.7521 | 10277.7521 | 10277.7521 | 100
62 | Капитальный ремонт ГТС пруда у д.Пчеловод Кукморского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ Главстрой РТ, РКМ РТ от 24.11.2023 №2627-р | 19749.8033 | 19749.8033 | 19749.8033 | 100
63 | Капитальный ремонт ГТС пруда в с.Бикулово Нурлатского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ Главстрой РТ, РКМ РТ от 24.11.2023 №2627-р | 30249.1703 | 30249.1703 | 30249.1703 | 100
64 | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Бездна у с. Никольское Спасского муниципального района Республики Татарстан (1-ый этап) | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ Главстрой РТ, РКМ РТ от 24.11.2023 №2627-р | 8000 | 8000 | 8000 | 100
65 | Разработка ПСД по объекту "Руслорегулирующие мероприятия на ручье б/н (правый приток р. Меша) в с. Нижние Шитцы Сабинского муниципального района Республики Тататрстан" | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ Главстрой РТ, РКМ от 19.05.2023 № 1091-р | 1491.93 | 1491.93 | 1491.93 | 100 | Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, человек* | 273958 | 284026 | 284026 | 301791 | 106.2547 | 301791
66 | Расчистка русла р.Ия в с. Новый Кырлай Арского муниципального района | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ Главстрой РТ, РКМ 2121-р от 23.09.2023 | 50360.89 | 50360.89 | 50360.89 | 100
67 | Разработка ПСД "Руслорегулирующие мероприятия на правом притоке р. Меша у д. Утернясь Сабинского муниципального района Республики Татарстан" | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ Главстрой РТ, РКМ от 23.06.2023 №1414-р | 1623.84 | 1623.84 | 1623.84 | 100
68 | Корректировка ПСД по мероприятию «Руслорегулирующие мероприятия на р. Кондурча в Нурлатском муниципальном районе Республики Татарстан. Участок №3 (2 этап)» | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ Главстрой РТ, РКМ от 23.06.2023 №1414-р | 6029.93 | 6029.93 | 6029.93 | 100
69 | Руслорегулирующие мероприятия на р. Агрызка в г. Агрыз Агрызского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ Главстрой РТ, РКМ РТ от 24.11.2023 №2627-р | 64639.3752 | 64639.3752 | 64639.3752 | 100
70 | Руслорегулирующие мероприятия на р.Ахтырка в пгт Алексеевское Алексеевского муниципального района Республики Татарстан (1-ый этап) | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ Главстрой РТ, РКМ РТ от 24.11.2023 №2627-р | 46788.5263 | 46788.5263 | 46788.5263 | 100
71 | Руслорегулирующие мероприятия на р.Малая Цильна в районе кладбища у с.Старое Дуваново Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ Главстрой РТ, РКМ РТ от 24.11.2023 №2627-р | 42233.0474 | 42233.0474 | 42233.0474 | 100
72 | Мероприятия по снижению уровня грунтовых вод на территории Шишкинских прудов в г.Елабуга Елабужского муниципального района Республики Татарстан (1-ый этап) | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ Главстрой РТ, РКМ РТ от 24.11.2023 №2627-р | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, км | 13.59 | 29.15 | 5.65 | 5.65 | 100 | -
73 | Руслорегулирующие мероприятия на р.Тойма в г.Менделеевск Менделеевского муниципального района Республики Татарстан (1-ый этап) | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ Главстрой РТ, РКМ РТ от 24.11.2023 №2627-р | 12018.2488 | 12018.2488 | 12018.2488 | 100
74 | Разработка ПСД "Расчистка водоема в с. Новые Ургагары Алькеевского муниципального района Республики Татарстан" | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ Главстрой РТ, РКМ от 23.06.2023 № 1414-р | 1455.52 | 1455.52 | 1455.52 | 100 | Объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, тыс.куб.метров* | 12 | 12.36 | 6.28 | 6.28 | 100 | -
75 | ПИР по объекту Экологическая реабилитация озера Очки, ул.АОЭ, п.Октябрьский Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ Главстрой РТ, РКМ от 28.07.2023 № 1717-р | 736.81 | 736.81 | 736.81 | 100
76 | Экореабилитация озер в с. Большое Мереткозино Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ Главстрой РТ, РКМ РТ от 24.11.2023 №2627-р | 9466.4905 | 9466.4905 | 9466.4905 | 100
77 | Расчистка озера вблизи г.Буинск в Мещеряковском сельском поселении Буинского муниципального района Республики Татарстан (1-ый этап) | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ Главстрой РТ, РКМ РТ от 24.11.2023 №2627-р | 35000 | 35000 | 35000 | 100
78 | Очистка пойменного озера на левом притоке р.Нокса у д.Куюки Пестречинского муниципального района Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, ГБУ Главстрой РТ, РКМ РТ от 24.11.2023 №2627-р | 16857.15 | 16857.15 | 16857.15 | 100 | Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, тыс.кв.м | 48 | 49.42 | 24.09 | 24.09 | 100 | -
| Подпрограмма 5 «Биологическое разнообразие Республики Татарстан» | Бюджет Республики Татарстан | 77674.9682 | 77674.9682 | 77308.6298 | 99.5284
79 | Охрана и учет объектов растительного и животного мира, разработка нормативно-правовых документов в сфере сохранения и восстановления биологического разнообразия РТ, финансово-экономическое, кадровое обеспечение деятельности государственных природных заказников | Бюджет Республики Татарстан, ГК РТ по БР | 31069.9873 | 31069.9873 | 30923.4519 | 99.5284 | Доля площади Республики Татарстан, занятой ООПТ всех уровней, в общей площади Республики Татарстан, процентов | 7 | 7 | 7 | 7 | 100 | 7
80 | Осуществление регионального государственного экологического надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, практические мероприятия по обеспечению сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира:, изготовление и установка информационных знаков, указателей, форм наглядной агитации по границам особо охраняемых природных территорий | Бюджет Республики Татарстан, ГК РТ по БР | 38837.4841 | 38837.4841 | 38654.3149 | 99.5284 | Количество выявленных и пресеченных нарушений на ООПТ РТ, единиц | 690 | 697 | 690 | 735 | 106.5217 | 690
[7 empty] | Количество заполненных карточек встреч редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, единиц | 2000 | 3591 | 2050 | 2357 | 114.9756 | 2100
81 | Работа со средствами массовой информации, издательская деятельность, выпуск справочников, методических пособий, буклетов, сборников, создание кино- и видеопродукции, проведение экологических экскурсий, экологических праздников и акций, взаимодействие с учительским корпусом и органами образования | Бюджет Республики Татарстан, ГК РТ по БР | 7767.4968 | 7767.4968 | 7730.863 | 99.5284 | Количество учащихся, охваченных лекциями и иными публичными мероприятиями по вопросам ООПТ, человек | 22800 | 36412 | 22900 | 26325 | 114.9563 | 23000
| Подпрограмма 6 «Воспроизводство и использование охотничьих ресурсов Республики Татарстан» | Всего, в т.ч. | 71389.6118 | 71357.9582 | 71202.7505 | 99.7825
|  | Бюджет Российской Федерации | 23218.5 | 23218.5 | 23218.5 | 100
|  | Бюджет Республики Татарстан | 48171.1118 | 48139.4582 | 47984.2506 | 99.6776
82 | Проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания в части учета численности охотничьих видов животных; регулирование охотничьих ресурсов на территории Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, ГК РТ по БР (ГБУ «Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира») | 16623.52 | 16623.52 | 16623.52 | 100 | Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется мониторинг численности, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Республики Татарстан, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | Бюджет Республики Татарстан, ГК РТ по БР | 6309.5184 | 6303.1876 | 6272.1461 | 99.5075
83 | Проведение проверок за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан в области использования и охраны объектов животного мира, лицензирование пользования объектами животного мира | Бюджет Республики Татарстан, ГК РТ по БР | 25238.0734 | 25212.7505 | 25088.5844 | 99.5075 | Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, процентов | 83 | 96 | 84 | 93 | 110.7143 | 85
84 | Исполнение переданных полномочий Российской Федерации в сфере охоты и охраны охотничьих ресурсов, проведение биотехнических мероприятий | Бюджет Российской Федерации, ГК РТ по БР | 22969.3 | 22969.3 | 22969.3 | 100 | Доля площади охотничьих угодий, на которых проведено внутрихозяйственное охотустройство, в общей площади охотничьих угодий, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
85 | Исполнение переданных полномочий Российской Федерации в области регулирования и охраны водных биологических ресурсов | Бюджет Российской Федерации, ГК РТ по БР | 249.2 | 249.2 | 249.2 | 100 | Площадь акватории, очищенной от брошенных орудий лова (вылова), кв.м | 878 | 878 | 878 | 878 | 100 | 878
| Подпрограмма 7 «Координирование деятельности служб в сфере охраны окружающей среды и природопользования Республики Татарстан» | Всего РТ+РФ | 328944.132 | 327966.003 | 327425.5576 | 99.8352
|  | Бюджет Республики Татарстан | 314099.532 | 313121.403 | 312580.9576 | 99.8274
|  | Бюджет Российской Федерации | 14844.6 | 14844.6 | 14844.6 | 100
|  | Местные бюджеты | 316303.25 | 251363.81 | 251363.81 | 100
86 | Нормирование негативного воздействия на окружающую среду, проведение государственной экологической экспертизы, разработка региональных нормативно-правовых актов в области экспертизы и нормирования, мониторинг состояния окружающей среды | Бюджет Республики Татарстан, МЭПР РТ | 14191.8914 | 14137.6889 | 14119.4831 | 99.8712 | Соотношение количества зарегистрированных обращений в области экологического нормирования и количества подготовленных согласований и документов, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | Бюджет Российской Федерации, МЭПР РТ | 701.9217 | 701.9217 | 701.9217 | 100 | Соотношение количества зарегистрированных обращений в области охраны окружающей среды при планировании хозяйственной и иной деятельности, территориального планировании и государственной экологической экспертизы и количества подготовленных согласований и проведенных государственных экологических экспертиз, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
87 | Реализация мер по охране атмосферного воздуха, водных объектов и земельных ресурсов | Бюджет Республики Татарстан, МЭПР РТ | 18558.6273 | 18487.747 | 18463.9394 | 99.8712 | Доля автотранспортных средств с повышенным содержанием загрязняющих веществ в отработавших газах к общему количеству проверенных автомобилей, процентов** | 7 | 2.8 | 6.9 | 2.7 | 255.5556 | 6.8 |  |  |  |  | перевыполнение
[7 empty] | Доля загрязненных (без очистки) сточных вод в общем объеме водоотведения, процентов** | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 100 | 11.1
|  | Бюджет Российской Федерации, МЭПР РТ | 917.8976 | 917.8976 | 917.8976 | 100 | Доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод, процентов** | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 100 | 18.8
[7 empty] | Качество окружающей среды, процентов** | 106.3 | 118.02 | 104.2 | 104.2 | 100 | 108.3
[7 empty] | Доля рекультивируемых земель, процентов* | 45 | 45 | 46 | 46 | 100 | 46
88 | Проведение государственной экспертизы разведанных запасов общераспространенных полезных ископаемых, технико-экономических обоснований кондиций и геологической информации об участках недр местного значения; координация и регулирование геологоразведочных работ, выполняемых за счет средств недропользователей; информационное обеспечение недропользования | Бюджет Республики Татарстан, МЭПР РТ | 18012.7853 | 17943.9898 | 17920.8824 | 99.8712 | Соотношение количества отчетов о результатах геолого-разведочных работ и количества проведенных государственных экспертиз, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Соотношение фактического объема эксплуатационного бурения нефтяных скважин к запланированному, процентов | 100 | 153.3 | 100 | 145.5 | 145.5 | 100 |  |  |  |  | перевыполнение
[7 empty] | Соотношение фактического объема поисково-разведочного бурения нефтяных скважин к запланированному, процентов | 100 | 105.3 | 100 | 113.2 | 113.2 | 100
|  | Бюджет Российской Федерации, МЭПР РТ | 890.9006 | 890.9006 | 890.9006 | 100 | Соотношение количества удовлетворенных заявок на предоставление геологической информации к общему количеству обращений, процентов | 99 | 99 | 99 | 100 | 101.0101 | 99
89 | Проведение аукционов на право пользования участками недр на территории Республики Татарстан на разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых; лицензирование государственного фонда недр Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, МЭПР РТ | 10370.9976 | 10331.388 | 10318.0838 | 99.8712 | Соотношение количества выданных лицензий к количеству рассмотренных заявлений на получение права пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, процентов | 96 | 96 | 96 | 96 | 100 | 96
|  | Бюджет Российской Федерации, МЭПР РТ | 512.9428 | 512.9428 | 512.9428 | 100 | Соотношение величины фактического поступления в бюджет РТ разовых платежей за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории РФ по участкам недр, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, или участкам недр местного значения к утвержденным плановым значениям, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
90 | Проведение проверок за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан в области охраны окружающей среды и природопользования на объектах, подлежащих региональному надзору | Бюджет Республики Татарстан, МЭПР РТ | 116810.1833 | 116364.0548 | 116214.2071 | 99.8712 | Доля заявок, поступивших в государственную информационную систему «Народный контроль», которым присвоен статус «Заявка решена», процентов | >=50 | 74.75 | >=60 | 67.6 | 100 | >=60
|  | Бюджет Российской Федерации, МЭПР РТ | 5777.3552 | 5777.3552 | 5777.3552 | 100
[7 empty] | Снижение доли загрязненных земельных участков в результате несанкционированного размещения отходов производства и потребления по отношению к предыдущему году, процентов (показатель группы А.3)* | 21,5 | 2 | 21 | 3 | 700 | 20.5 |  |  |  |  | перевыполнение
[7 empty] | Наличие уведомлений со статусом «Выполнено несвоевременно» в государственной информационной системе «Народный контроль», единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
[7 empty] | Снижение количества фактов безлицензионной добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения на территории Республики Татарстан, единиц* | 61 | 31 | 57 | 41 | 139.0244 | 53 |  |  |  |  | перевыполнение
91 | Лабораторно-аналитическое обеспечение и сопровождение регионального государственного экологического надзора | Бюджет Республики Татарстан, МЭПР РТ | 65195.59 | 65168.09 | 64946.9462 | 99.6607 | Соотношение количества исследованных проб к общему количеству проб, заявленных для отбора при реализации регионального государственного экологического надзора, мониторинга и других природоохранных мероприятий, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | Бюджет Российской Федерации, МЭПР РТ | 2533.974 | 2533.974 | 2533.974 | 100
92 | Предоставление государственных услуг в сфере охраны окружающей среды, проведение эффективной кадровой политики, финансово-экономическое сопровождение исполнения государственных функций Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан | Бюджет Республики Татарстан, МЭПР РТ | 56767.5657 | 56550.7556 | 56477.9324 | 99.8712 | Уровень удовлетворенности качеством государственных услуг, процентов* | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90
[7 empty] | Доля выполненных Министерством экологии и природных ресурсов РТ в установленные сроки поручений Раиса РТ, Премьер-министра РТ, Руководителя Аппарата Президента РТ, заместителей Премьер-министра РТ в общем объеме поручений, по которым указанными лицами установлен контрольный срок выполнения, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Доля выполненных Министерством экологии и природных ресурсов РТ в установленные сроки поручений Раиса РТ, Премьер-министра РТ, Руководителя Аппарата Президента РТ, заместителей Премьер-министра РТ по рассмотрению обращений граждан в общем объеме поручений по рассмотрению обращений граждан, для которых указанными лицами установлен контрольный срок выполнения, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | Бюджет Российской Федерации, МЭПР РТ | 2807.6866 | 2807.6866 | 2807.6866 | 100 | Доля выполненных Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан персонифицированных поручений, в том числе своевременно обновленных отчетов в системе «Открытый Татарстан» и внесенных данных по курируемым региональным проектам в информационно-аналитическую систему Республики Татарстан по направлению «Контроль национальных проектов», процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Доля согласованных в регламентные сроки проектов постановлений и распоряжений КМ РТ, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Доля проектов нормативных правовых актов КМ РТ, разработка и издание (принятие) которых требуются в связи и изданием (принятием) законов РТ, внесенных исполнительным органом государственной власти РТ в КМ РТ в установленные регламентные сроки, в общем объеме указанных нормативных правовых актов, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Выполнение государственных программ государственным заказчиком-координатором, процентов* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся конкурентных способов закупок, в общей стоимости заключенных контрактов, процентов* | <=11 | 10.74 | <=12 | 4.2 | 100 | <=12
[7 empty] | Доля закупок, размещенных у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, от совокупного годового объема закупок, процентов* | >=30 | 66.56 | >=30 | 52.2 | 100 | >=30
[7 empty] | Выполнение показателей региональных составляющих национальных проектов, процентов* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Выполнение Государственного заказа на управление в сфере охраны окр.среды и природопользования, процентов* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
93 | Реализация комплекса мер по привлечению финансовых средств на природоохранные мероприятия из различных источников, проведение процедур конкурсных торгов по государственным заказам, реализация природоохранных мероприятий | Бюджет Республики Татарстан, МЭПР РТ | 14191.8914 | 14137.6889 | 14119.4831 | 99.8712 | Расходы консолидированного бюджета РТ на охрану окр. среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в расчете на одного жителя, рублей | 415.6 | 699.08 | 409.1 | 506.8757 | 123.9002 | 329.5 |  |  |  |  | перевыполнение | численность населения РТ в 2023 году - 3 902 888 чел. (на 01.01.2024)
|  | Бюджет Российской Федерации, МЭПР РТ | 701.9217 | 701.9217 | 701.9217 | 100
94 | Реализация природоохранных мероприятий в рамках соглашений с Исполнительными комитетами муниципальных районов (городских округов) за счет средств местных бюджетов | Местные бюджеты | 316303.25 | 251363.81 | 251363.81 | 100 | Количество Соглашений о взаимодействии МЭПР РТ и Исполкомов по обеспечению выполнения природоохранных мероприятий за счет средств муниц. бюджетов, штук | 45 | 45 | 45 | 45 | 100 | 45
Всего по программе |  | Всего *** | 4105222.6554 | 4029681.9008 | 4022040.2096 | 99.8104 | [7 empty] | 3898,7 тыс.чел. -численность населения на 2019 год
|  | Бюджет РФ | 2126943.5 | 2126943.5 | 2126277.7075 | 99.9687
|  | Бюджет РТ | 1661975.9054 | 1651374.5908 | 1644398.692 | 99.5776
|  | Местные бюджеты | 316303.25 | 251363.81 | 251363.81 | 100
* Значение индикатора годовое, расчитывается по состоянию на 25 января года, следующего за отчетным
** Значение индикатора расчитывается по итогам года, фактическое значение будет уточнено по итогам статистической годовой отчетности не раньше мая месяца года, следующего за отчетным
*** Лимиты финансирования Программы указаны согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.01.2024 г.